**INFORMACIJA O IMPLEMENTACIJI ZAKONA O PROVOĐENJU KONTROLE ZAKONITOSTI KORIŠTENJA PRAVA IZ OBLASTI BRANILAČKO - INVALIDSKE ZAŠTITE ZA PERIOD JULI-SEPTEMBAR 2016.GODINE**

**(član 11. Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko- invalidske zaštite „Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ broj: 82/09)**

**Broj: 01-41-6031/16**

**Sarajevo,oktobar 2016. godine**

SADRŽAJ

|  |  |
| --- | --- |
| Uvod | 4 |
| 1.Realizacija Zakona o reviziji za period juli - septembar 2016. godine | 4 |
| 1.1. Tabelarni prikaz sa brojčanim pokazateljima predmeta u kojima su revizorski timovi postupak kontrole okončali izdavanjem naloga i analiza rada revizorskih timova | 4 |
| 2. Rad revizorskih timova za kontrolu po kantonima za period juli - septembar 2016. godine i zbirno do 30.09.2016. godine | 7 |
| 2.1.01. Unsko – sanski kanton | 7 |
| 2.1.02. Posavski kanton | 8 |
| 2.1.03. Tuzlanski kanton | 9 |
| 2.1.04. Zeničko-dobojski kanton | 10 |
| 2.1.05. Bosansko-podrinjski kanton | 11 |
| 2.1.06. Srednjobosanski kanton | 12 |
| 2.1.07. Hercegovačko-neretvanski kanton | 13 |
| 2.1.08. Zapadnohercegovački kanton | 14 |
| 2.1.09. Sarajevski kanton | 15 |
| 2.1.10. Kanton 10 | 16 |
| 2.1.11. Distrikt Brčko | 17 |
| 2.1.12. Tabelarni pregled predmeta svih kategorija ukupno kontrolisani i nekontrolisani od početka revizije do 30.9.2016. godine | 18 |
| 2.2.Pokazatelji rada revizorskih timova za kontrolu kroz dostavljene zapisnike Grupi za administrativno-tehničku podršku reviziji, organizacionih jedinica Ministarstva i Instututa za medicinsko vještačenje kroz tri faze provođenja Zakona o reviziji. | 20 |
| 2.2.01. Brojčani pokazatelji dostavljenih zapisnika revizorskih timova Grupi za administrativno-tehničku podršku reviziji od početka revizije do 30.9.2016. godine. | 20 |
| 2.2.02. Saradnja sa Arhivskim depoom Ministarstva odbrane BiH. | 21 |
| 2.2.03. Tabelarni prikaz uvjerenja dostavljenih iz Grupa/Samostalnih izvršilaca za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze za period juli - septembar 2016. godine i ukupno od početka revizije do kraja III kvartala 2016. godine. | 21 |
| 2.2.04. Pokazatelji o II i III fazi revizije za III kvartal 2016. godine i ukupno od početka revizije do 30.9.2016. godine. (podaci od Sektora za upravno rješavanje) | 22 |
| 2.2.05. Pokazatelji o radu ljekarske komisije Instituta u postupku po Zakonu o reviziji (podaci od Grupe za ljekarske komisije) | 23 |
| 2.2.06. Upravni sporovi | 24 |
| 2.3. Finansijski efekti i moguće uštede u Budžetu F BiH u trećem kvartalu 2016. godine. | 25 |
| 2.4. Uočene pojave koje utiču na proces provođenja Zakona i prijedlozi za njihovo prevazilaženje | 26 |
| 2.4.1. Realizacija Presuda Ustavnog suda Federacije BiH | 26 |
| 2.4.1.1 Presude ustavnog suda pojedinačno | 26 |
| 2.5. Rad Revizorskog tima za koordinaciju | 28 |
| 3. Aktivnosti preduzete od organizacionih jedinica Ministarstva u cilju povećavanja efikasnosti provođenja Zakona o reviziji | 29 |
| 3.1. Rad sa grupama za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze/ samostalnim izvršiocima | 30 |
| 3.2. Angažovanje diplomiranih pravnika i drugih po ugovoru o djelu i volontera | 30 |
| 3.3. Saradnja sa Institutom za medicinsko vještačenje | 30 |
| 4. Dinamički plan kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite | 31 |
| 4.1. Realizacija Dinamičkog plana | 31 |
| 5.Realizacija dosadašnjih zaključaka Vlade Federacije BiH | 31 |
| 6.Završna razmatranja | 32 |

**INFORMACIJA O IMPLEMENTACIJI ZAKONA O PROVOĐENJU KONTROLE ZAKONITOSTI KORIŠTENJA PRAVA IZ OBLASTI BRANILAČKO- INVALIDSKE ZAŠTITE ZA PERIOD JULI - SEPTEMBAR 2016.GODINE**

**(član 11. Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko- invalidske zaštite „Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 82/09)**

# 

# Uvod

Zakon o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite objavljen je u Službenim novinama Federacije BiH, broj: 82/09 (u daljem tekstu: Zakon o reviziji). Pripreme za početak realizacije, donošenje podzakonskih akata i formiranje revizorskih timova trajalo je do 05.07.2010. godine, kada je zvanično počela provedba Zakona o reviziji.

Članom 11.stav 2. Zakona o reviziji propisano je obaveza Federalnog ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno – oslobodilačkog rata (u daljem tekstu: Federalno ministarstvo) da Vladi Federacije Bosne i Hercegovine dostavlja informaciju o postignutim rezultatima revizije najmanje tromjesečno.

Od početka implementacije Zakona o reviziji (05.07.2010.) Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je do sada razmatrala i usvojila 26 informacija o njegovom provođenju.

U informacijama su detaljno opisane faze vršenja kontrole zakonitosti, prikazan broj pregledanih predmeta za koje su izdani nalozi za izdavanje uvjerenja na obrascu FMB 1, FMB 2 ili provjera u Arhivskom depou, te obrazloženi problemi u vezi sa provođenjem kontrole zakonitosti i sa prijedlozima za prevazilaženje istih.

U ovoj informaciji prikazani su rezultati primjene Zakona o reviziji za period 1.7.2016.do 30.9.2016. godine, kao i ukupan broj predmeta svih kategorija kontrolisanih i nekontrolisanih od početka revizije do 30.9.2016. godine.

# 1.Realizacija Zakona o reviziji za period juli-septembar 2016. godine

# 1.1. Tabelarni prikaz sa brojčanim pokazateljima predmeta u kojima su revizorski timovi postupak kontrole okončali izdavanjem naloga i analiza rada revizorskih timova.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Lična invalidnina** | | | **Porodična invalidnina** | | | **Povoljnije penzije** | | | Mjesečni novčani dodatak | | | **Ukupno** |
| Svi kantoni i Brčko Distrikt | Nalog za obrazac FMB1 | Nalog za obrazac FMB2 | UKUPNO pregledanih lične invalidnine | Nalog za obrazac FMB1 | Nalog za obrazac FMB2 | UKUPNO pregledanih porodične invalidnine | Nalog za obrazac FMB1 | Nalog za obrazac FMB2 | UKUPNO pregledanih povoljnije penzije | Naloga  za  obrazac  FMB1 | Naloga  za  obrazac  FMB2 | Ukupno pregledanih |
| **UKUPNO** | **133** | **15** | **148** | **208** | **0** | **208** | **4727** | **7** | **4734** | **674** | **0** | **674** | **5764** |

Iz tabelarnog prikaza vidljivo je da su revizorski timovi u trećem kvartalu 2016. godine postupak kontrole okončali u ukupno 5764 predmeta.

Od tog broja:

- 148 predmeta su predmeti korisnika prava na ličnu invalidninu,

- 208 predmeta su predmeti korisnika prava na porodičnu invalidninu,

- 4727 predmeta su predmeti korisnika koji su ostvarili pravo na penziju pod povoljnijim uvjetima,

- 674 predmeta su predmeti korisnika prava na mjesečni novčani dodatak po osnovu dodjeljenog najvišeg ratnog priznanja ili odlikovanja.

Što se tiče strukture naloga kojima su postupci kontrole okončavani vidljivo je da je:

- u 133 predmeta korisnika prava na ličnu invalidninu postupak kontrole okončan nalogom za izdavanje uvjerenja na Obrascu FMB 1,

- u 15 predmeta korisnika prava na ličnu invalidninu postupak kontrole okončan nalogom za izdavanje uvjerenja na Obrascu FMB 2,

- u 208 predmeta korisnika prava na porodičnu invalidninu postupak kontrole okončan nalogom za izdavanje uvjerenja na Obrascu FMB 1,

- u 4727 predmeta korisnika koji su ostvarili pravo na penziju pod povoljnijim uvjetima postupak kontrole okončan nalogom za izdavanje uvjerenja na Obrascu FMB 1,

- u 7 predmeta korisnika koji su ostvarili pravo na penziju pod povoljnijim uvjetima postupak kontrole okončan nalogom za izdavanje uvjerenja na Obrascu FMB 2

- u 674 predmeta korisnika prava na mjesečni novčani dodatak postupak kontrole okončan nalogom za izdavanje uvjerenja na Obrascu FMB 1.

Analizirajući ukupan broj predmeta u kojima su revizorski timovi postupak kontrole okončali izdavanjem naloga i broj timova koji je vršio kontrolu dolazi se do prosječnog mjesečnog učinka, po revizorskom timu:

- od 251,71 predmeta za sedam timova,

- od 192,13 predmeta za deset timova, uz napomenu da je do smanjenja broja prosječnog mjesečnog učinka unatoč činjenici povećanja broja revizorskih timova došlo iz razloga što su tri novo imenovana revizorska tima počela sa radom od 1.9.2016. godine i njihovog slabog mjesečnog učinka koji u prosjeku po timu za taj mjesec iznosi 159,33 okončana predmeta.

**Tabelarni prikaz sa brojčanim pokazateljima dostavljenih zapisnika revizorskih timova Grupi za administrativno-tehničku podršku reviziji.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tim** | **FMB1** | **FMB2** | **MVI** | **Pr.**  **prava** | **Ukupno završenih** | **Nezavršeni predmeti** | | | **Ukupno završenih i nezavršenih** | **Promjena naloga FMB2 u FMB1** |
| **Dodatne provjere** | **Ostalo** | **Na uvid pov.penz.** |
| TIM 1 | 770 | 2 |  |  | 772 | 5 | 3 |  | 780 |  |
| TIM 2 | 999 | 5 |  | 3 | 1007 | 4 | 3 |  | 1014 | 3 |
| TIM 3 | 643 | 1 |  |  | 644 |  |  |  | 644 |  |
| TIM 4 | 846 |  |  |  | 846 |  |  |  | 846 |  |
| TIM 5 | 767 |  |  |  | 767 | 18 | 28 |  | 813 | 67 |
| TIM 6 | 651 |  |  |  | 651 |  |  |  | 651 |  |
| TIM 7 | 710 |  |  |  | 710 |  |  |  | 710 |  |
| TIM 8 | 331 |  |  |  | 331 |  |  |  | 331 |  |
| TIM 9 | 25 |  |  | 4 | 29 |  |  |  | 29 |  |
| TIM 10 | 122 |  |  |  | 122 |  |  |  | 122 |  |
| **Ukupno** | **5864** | **8** | **0** | **7** | **5879** | **27** | **34** | **0** | **5940** | **70** |

Iz tabelarnog prikaza vidljivo je da su revizorski timovi u trećem kvartalu 2016. godine Grupi za administrativno-tehničku podršku reviziji dostavili ukupno 5940 zapisnika sačinjenih u postupku kontrole, od tog broja:

- 5864 zapisnika sa nalogom za izdavanje uvjerenja na Obrascu FMB 1, u ovom broju sadržan je i broj od 70 zapisnika sa nalogom za promjenu ranije izdatog uvjerenja na obrascu FMB 2 u uvjerenje na Obrascu FMB 1,

- 8 zapisnika sa nalogom za izdavanje uvjerenja na Obrascu FMB 2,

- 7 zapisnika u kojim je konstatirano da je korisnicima prava utvrđen prestanak priznatih prava, te da shodno tome nema osnova za dalje vođenje postupka kontrole zakonitosti,

- 27 zapisnika u kojim je konstatirano da je u kontrolisanim predmetima neophodno izvršiti dodatne provjere,

- 34 zapisnika ukojim su revizorski timovi započeli kontrolu i konstatovali da su predmeti ustupljeni drugim organima zbog postupka žalbe, upravnih sporova, inspekcijskog nadzora ili radi revizije u kantonalnim ministarstvima - član 41. Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica ili nisu uspjeli da postupak kontrole okončaju zapisnikom sa nalogom za izdavanje uvjerenja na jednom od propisanih obrazaca.

Analizom dostavljenih pokazatelja vidljivo je da su u trećem kvartalu revizorski timovi vršili kontrolu u ukupno 5940 predmeta, da je postupak kontrole okončan u 5879 predmeta, te da će u narednom periodu predmetom kontrole biti 61 predmet (ostali i dodatne provjere).

Analizirajući ukupan broj dostavljenih zapisnika revizorskih timova Grupi za administrativno-tehničku podršku reviziji i broj timova koji je vršio kontrolu dolazi se do prosječnog mjesečnog broja sačinjenih zapisnika po revizorskom timu:

- od 259,9 predmeta za sedam revizorskih timova,

- od 198 predmeta za deset timova, uz napomenu da je do smanjenja prosječnog mjesečnog broja sačinjenih zapisnika, unatoč činjenici povećanja broja revizorskih timova, došlo iz razloga što su tri novo imenovana revizorska tima počela sa radom od 1.9.2016. godine i njihovog slabog mjesečnog učinka koji u prosjeku po timu za taj mjesec iznosi 160,6 sačinjenih zapisnika.

Iz naprijed navedenih pokazatelja, a imajući u vidu da je propisana mjesečna norma učinka po revizorskom timu 150 pregledanih predmeta, a od 1.9.2016. godine 300 okončanih predmeta, kako bi isti ostvario pravo na isplatu paušala, vidi se da svi timovi nisu ispunili propisane norme za isplatu paušala, nakon čega je ministar u skladu sa tačkom V Odluke o osiguranju kadrovskih i materijalnih pretpostavki za provođenje Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite (“Službene novine FBiH”, broj: 70/16) donio odluku da se istim odobrava isplata paušala.

# 2.Rad revizorskih timova za kontrolu po kantonima i Brčko Distriktu za period juli – septembar 2016. godine i tabelarni pregled predmeta svih kategorija ukupno kontrolisani i nekontrolisani od početka revizije do 30.9.2016. godine.

# 2.1.01. Unsko - sanski kanton.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |
|  | **Lična invalidnina** | | | **Porodična invalidnina** | | | **Povoljnije penzije** | | | **Mjesečni novčani dodatak** | | | **Ukupno** |
| Općina | Nalog za obrazac FMB1 | Nalog za obrazac FMB2 | UKUPNO pregledanih lične invalidnine | Nalog za obrazac FMB1 | Nalog za obrazac FMB2 | UKUPNO pregledanih porodične invalidnine | Nalog za obrazac FMB1 | Nalog za obrazac FMB2 | UKUPNO pregledanih povoljnije penzije | Naloga  za  obrazac  FMB1 | Naloga za  Obrazac  FMB2 | Ukupno pregledanih |
| BIHAĆ | 4 |  | 4 | 34 |  | 34 | 329 |  | 329 | 31 |  | 31 | 398 |
| BOSANSKA KRUPA | 11 |  | 11 | 6 |  | 6 | 80 |  | 80 |  |  | 0 | 97 |
| BOS. PETROVAC |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 218 |  | 218 |  |  | 0 | 219 |
| BUŽIM | 1 |  | 1 | 8 |  | 8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 9 |
| CAZIN |  |  | 0 | 15 |  | 15 |  |  | 0 |  |  | 0 | 15 |
| KLJUČ |  |  | 0 | 1 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1 |
| SANSKI MOST |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 1 |
| VELIKA KLADUŠA | 29 |  | 29 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 29 |
| **USK** | **45** |  | **45** | **65** |  | **65** | **627** |  | **627** | **32** |  | **31** | **769** |

Iz tabelarnog prikaza vidljivo je da su revizorski timovi u trećem kvartalu 2016. godine postupak kontrole okončali u ukupno 769 predmeta.

Od tog broja:

- 45 predmeta su predmeti korisnika prava na ličnu invalidninu,

- 65 predmeta su predmeti korisnika prava na porodičnu invalidninu,

- 627 predmeta su predmeti korisnika prava na penziju ostvarenu pod povoljnijim uvjetima,

- 32 predmeta su predmeti korisnika prava na mjesečni novčani dodatak.

Što se tiče strukture naloga kojima su postupci kontrole okončani vidljivo je da je u svim predmetima postupak kontrole okončan nalogom za izdavanje uvjerenja na Obrascu FMB 1.

# 2.1.02. Posavski kanton

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Lična invalidnina** | | | **Porodična invalidnina** | | | **Povoljnije penzije** | | | **Mjesečni novčani dodatak** | | | **Ukupno** |
| Općina | Nalog za obrazac FMB1 | Nalog za obrazac FMB2 | UKUPNO pregledanih lične invalidnine | Nalog za obrazac FMB1 | Nalog za obrazac FMB2 | UKUPNO pregledanih porodične invalidnine | Nalog za obrazac FMB1 | Nalog za obrazac FMB2 | UKUPNO pregledanih povoljnije penzije | Nalog za obrazac FMB1 | Nalog za obrazac FMB2 | UKUPNO pregledanih |
| ODŽAK | 9 |  | 9 | 1 |  | 1 | 83 |  | 83 | 1 |  | 1 | 94 |
| ORAŠJE |  |  | 0 |  |  | 0 | 80 |  | 80 |  |  | 0 | 80 |
| DOMALJEVAC |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 30 |  | 30 |  |  | 0 | 31 |
| **POSAVSKI** | **9** |  | **9** | **2** |  | **2** | **193** |  | **193** | **1** |  | **1** | **205** |

Iz tabelarnog prikaza vidljivo je da su revizorski timovi u trećem kvartalu 2016. godine postupak kontrole okončali u ukupno 205 predmeta.

Od tog broja:

- 9 predmeta su predmeti korisnika prava na ličnu invalidninu,

- 2 predmeta su predmeti korisnika prava na porodičnu invalidninu,

- 193 predmeta su predmeti korisnika prava na penziju ostvarenu pod povoljnijim uvjetima,

- 1 predmet su predmeti korisnika prava na mjesečni novčani dodatak.

Što se tiče strukture naloga kojima su postupci kontrole okončani vidljivo je da je u svim predmetima postupak kontrole okončan nalogom za izdavanje uvjerenja na Obrascu FMB 1.

# 2.1.03. Tuzlanski kanton

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Lična invalidnina** | | | **Porodična invalidnina** | | | **Povoljnije penzije** | | | **Mjesečni novčani dodatak** | | |  |
| Općina | Nalog za obrazac FMB1 | Nalog za obrazac FMB2 | UKUPNO pregledanih lične invalidnine | Nalog za obrazac FMB1 | Nalog za obrazac FMB2 | UKUPNO pregledanih porodične invalidnine | Nalog za obrazac FMB1 | Nalog za obrazac FMB2 | UKUPNO pregledanih povoljnije penzije | Nalog za obrazac FMB1 | Nalog za obrazac FMB2 | UKUPNO pregledanih | **UKUPNO** |
| ŽIVINICE |  |  | 0 |  |  | 0 | 60 |  | 60 | 7 |  | 7 | 67 |
| BANOVIĆI |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |
| DOBOJ - ISTOK |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |
| GRADAČAC |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |
| GRAČANICA |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |
| KALESIJA |  |  | 0 | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 24 |  | 24 | 25 |
| KLADANJ | 1 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1 |
| LUKAVAC |  |  | 0 |  |  | 0 | 90 |  | 90 | 15 |  | 15 | 105 |
| SAPNA |  |  | 0 |  |  | 0 | 86 |  | 86 | 2 |  | 2 | 88 |
| SREBRENIK |  |  | 0 |  |  | 0 | 1 | 1 | 2 |  |  | 0 | 2 |
| TEOČAK |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 14 |  | 14 | 14 |
| TUZLA | 3 |  | 3 |  |  | 0 | 2 |  | 2 | 30 |  | 30 | 35 |
| ČELIĆ |  |  | 0 |  |  | 0 | 71 |  | 71 |  |  | 0 | 71 |
| **TUZLANSKI** | **4** |  | **4** | **1** |  | **1** | **310** | **1** | **311** | **92** |  | **92** | **408** |

Iz tabelarnog prikaza vidljivo je da su revizorski timovi u trećem kvartalu 2016. godine postupak kontrole okončali u ukupno 408 predmeta.

Od tog broja:

- 4 predmeta su predmeti korisnika prava na ličnu invalidninu,

-1 predmet je predmet korisnika prava na porodičnu invalidninu,

- 311 predmeta su predmeti korisnika koji su ostvarili pravo na penziju pod povoljnijim uvjetima,

- 92 predmeta su predmeti korisnika prava na mjesečni novčani dodatak.

Što se tiče strukture naloga kojima su postupci kontrole okončani vidljivo je da je:

- u 4 predmeta korisnika prava na ličnu invalidninu postupak kontrole okončan nalogom za izdavanje uvjerenja na Obrascu FMB 1,

- u 1 predmetu korisnika prava na porodičnu invalidninu postupak kontrole okončan nalogom za izdavanje uvjerenja na Obrascu FMB 1,

- u 310 predmeta korisnika koji su ostvarili pravo na penziju pod povoljnijim uvjetima postupak kontrole okončan nalogom za izdavanje uvjerenja na Obrascu FMB 1,

- u 1 predmetu korisnika koji je ostvario pravo na penziju pod povoljnijim uvjetima postupak kontrole okončan nalogom za izdavanje uvjerenja na Obrascu FMB 2,

- u 92 predmeta korisnika prava na mjesečni novčani dodatak postupak kontrole okončan nalogom za izdavanje uvjerenja na obrascu FMB 1.

# 2.1.04. Zeničko-dobojski kanton

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Lična invalidnina** | | | **Porodična invalidnina** | | | **Povoljnije penzije** | | | **Mjesečni novčani dodatak** | | |  |
| Općina | Nalog za obrazac FMB1 | Nalog za obrazac FMB2 | UKUPNO pregledanih lične invalidnine | Nalog za obrazac FMB1 | Nalog za obrazac FMB2 | UKUPNO pregledanih porodične invalidnine | Nalog za obrazac FMB1 | Nalog za obrazac FMB2 | UKUPNO pregledanih povoljnije penzije | Nalog za obrazac FMB1 | Nalog za obrazac FMB2 | UKUPNO pregledanih | **UKUPNO** |
| ŽEPČE | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 164 |  | 164 | 36 |  | 36 | **202** |
| BREZA |  |  | 0 | 1 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | **1** |
| DOBOJ-JUG | 1 |  | 1 | 8 |  | 8 | 1 |  | 1 | 2 |  | 2 | **12** |
| KAKANJ |  |  | 0 |  |  | 0 | 55 |  | 55 |  |  | 0 | **55** |
| MAGLAJ |  |  | 0 | 6 |  | 6 |  |  | 0 | 23 |  | 23 | **29** |
| OLOVO | 5 |  | 5 | 2 |  | 2 |  |  | 0 | 13 |  | 13 | **20** |
| TEŠANJ | 1 |  | 1 | 3 |  | 3 | 322 |  | 322 | 3 |  | 3 | **329** |
| USORA |  |  | 0 | 2 |  | 2 |  |  | 0 | 32 |  | 32 | **34** |
| VAREŠ |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | **0** |
| VISOKO | 6 |  | 6 |  |  | 0 | 2 |  | 2 | 1 |  | 1 | **9** |
| ZAVIDOVIĆI |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 132 |  | 132 | 23 |  | 23 | **156** |
| ZENICA | 23 | 2 | 25 | 65 |  | 65 |  |  | 0 | 43 |  | 43 | **133** |
| **ZE-DO** | **37** | **2** | **39** | **89** |  | **89** | **676** |  | **676** | **176** |  | **176** | **980** |

Iz tabelarnog prikaza vidljivo je da su revizorski timovi u trećem kvartalu 2016. godine postupak kontrole okončali u ukupno 980 predmeta.

Od tog broja:

- 39 predmeta su predmeti korisnika prava na ličnu invalidninu,

- 89 predmeta su predmeti korisnika prava na porodičnu invalidninu,

- 676 predmeta su predmeti korisnika koji su ostvarili pravo na penziju pod povoljnijim uvjetima,

- 176 predmeta su predmeti korisnika prava na mjesečni novčani dodatak.

Što se tiče strukture naloga kojima su postupci kontrole okončavani vidljivo je da je:

- u 37 predmeta korisnika prava na ličnu invalidninu postupak kontrole okončan nalogom za izdavanje uvjerenja na Obrascu FMB 1,

- u 2 predmeta korisnika prava na ličnu invalidninu postupak kontrole okončan nalogom za izdavanje uvjerenja na Obrascu FMB 2,

- u 89 predmeta korisnika prava na porodičnu invalidninu postupak kontrole okončan nalogom za izdavanje uvjerenja na Obrascu FMB 1,

- u 676 predmeta korisnika koji su ostvarili pravo na penziju pod povoljnijim uvjetima postupak kontrole okončan nalogom za izdavanje uvjerenja na Obrascu FMB 1,

- u 176 predmeta korisnika prava na mjesečni novčani dodatak postupak kontrole okončan nalogom za izdavanje uvjerenja na obrascu FMB 1.

# 2.1.05. Bosansko-podrinjski kanton

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Lična invalidnina** | | | **Porodična invalidnina** | | | **Povoljnije penzije** | | | **Mjesečni novčani dodatak** | | |  |
| Općina | Nalog za obrazac FMB1 | Nalog za obrazac FMB2 | UKUPNO pregledanih lične invalidnine | Nalog za obrazac FMB1 | Nalog za obrazac FMB2 | UKUPNO pregledanih porodične invalidnine | Nalog za obrazac FMB1 | Nalog za obrazac FMB2 | UKUPNO pregledanih povoljnije penzije | Nalog za obrazac FMB1 | Nalog za obrazac FMB2 | UKUPNO pregledanih | **UKUPNO** |
| FOČA - USTIKOLINA |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 27 |  | 27 | 2 |  | 2 | **30** |
| GORAŽDE |  | 1 | 1 | 7 |  | 7 | 121 |  | 121 | 32 |  | 32 | **161** |
| PALE-PRAČA |  |  | 0 | 2 |  | 2 | 8 |  | 8 |  |  | **0** | **10** |
| **PODRINJSKI** |  | **1** | **1** | **10** |  | **10** | **156** |  | **156** | **34** |  | **34** | **201** |

Iz tabelarnog prikaza vidljivo je da su revizorski timovi u trećem kvartalu 2016. godine postupak kontrole okončali u ukupno 201predmetu.

Od tog broja:

- 1 predmet je predmet korisnika prava na ličnu invalidninu,

- 10 predmeta su predmeti korisnika prava na porodičnu invalidninu,

- 156 predmeta su predmeti korisnika koji su ostvarili pravo na penziju pod povoljnijim uvjetima,

- 34 predmeta su predmeti korisnika prava na mjesečni novčani dodatak.

Što se tiče strukture naloga kojima su postupci kontrole okončavani vidljivo je da je:

- u 1 predmeta korisnika prava na ličnu invalidninu postupak kontrole okončan nalogom za izdavanje uvjerenja na Obrascu FMB 2,

- u 10 predmeta korisnika prava na porodičnu invalidninu postupak kontrole okončan nalogom za izdavanje uvjerenja na Obrascu FMB 1,

- u 156 predmeta korisnika koji su ostvarili pravo na penziju pod povoljnijim uvjetima postupak kontrole okončan nalogom za izdavanje uvjerenja na Obrascu FMB 1,

-u 34 predmeta korisnika prava na mjesečni novčani dodatak postupak kontrole okončan nalogom za izdavanje uvjerenja na obrascu FMB 1.

# 2.1.06. Srednjobosanski kanton

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Lična invalidnina** | | | **Porodična invalidnina** | | | **Povoljnije penzije** | | | **Mjesečni novčani dodatak** | | |  |
| Općina | Nalog za obrazac FMB1 | Nalog za obrazac FMB2 | UKUPNO pregledanih lične invalidnine | Nalog za obrazac FMB1 | Nalog za obrazac FMB2 | UKUPNO pregledanih porodične invalidnine | Nalog za obrazac FMB1 | Nalog za obrazac FMB2 | UKUPNO pregledanih povoljnije penzije | Nalog za obrazac FMB1 | Nalog za obrazac FMB2 | UKUPNO pregledanih | **UKUPNO** |
| BUGOJNO |  |  | 0 | 2 |  | 2 | 149 |  | 149 | 42 |  | 42 | **193** |
| BUSOVAČA |  | 1 | 1 |  |  | 0 | 3 |  | 3 | 37 |  | 37 | **41** |
| DOBRETIĆI |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | **0** |
| DONJI VAKUF |  |  | 0 |  |  | 0 | 67 |  | 67 |  |  | 0 | **67** |
| FOJNICA |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 167 |  | 167 |  |  | 0 | **168** |
| G. VAKUF/USKOPLJE |  |  | 0 |  |  | 0 | 211 |  | 211 |  |  | **0** | **211** |
| JAJCE | 2 |  | 2 | 2 |  | 2 | 213 |  | 213 | 2 |  | 2 | **219** |
| KISELJAK | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 40 |  | 40 | 40 |  | 40 | **82** |
| KREŠEVO |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | **0** |
| NOVI TRAVNIK |  |  | 0 |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 3 |  | 3 | **4** |
| TRAVNIK |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 80 |  | 80 |  |  | **0** | **81** |
| VITEZ | 1 | 1 | 2 |  |  | 0 | 3 |  | 3 | **45** |  | **45** | **50** |
| **SBK** | **4** | **2** | **6** | **7** |  | **7** | **934** |  | **934** | **169** |  | **169** | **1116** |

Iz tabelarnog prikaza vidljivo je da su revizorski timovi u trećem kvartalu 2016. godine postupak kontrole okončali u ukupno 1116 predmeta.Od tog broja:

- 6 predmeta su predmeti korisnika prava na ličnu invalidninu,

- 7 predmeta su predmeti korisnika prava na porodičnu invalidninu,

- 934 predmeta su predmeti korisnika koji su ostvarili pravo na penziju pod povoljnijim uvjetima,

- 169 predmeta su predmeti korisnika prava na mjesečni novčani dodatak.

Što se tiče strukture naloga kojima su postupci kontrole okončavani vidljivo je da je:

- u 4 predmeta korisnika prava na ličnu invalidninu postupak kontrole okončan nalogom za izdavanje uvjerenja na Obrascu FMB 1,

- u 2 predmeta korisnika prava na ličnu invalidninu postupak kontrole okončan nalogom za izdavanje uvjerenja na Obrascu FMB 2,

- u 7 predmeta korisnika prava na porodičnu invalidninu postupak kontrole okončan nalogom za izdavanje uvjerenja na Obrascu FMB 1,

- u 934 predmeta korisnika koji su ostvarili pravo na penziju pod povoljnijim uvjetima postupak kontrole okončan nalogom za izdavanje uvjerenja na Obrascu FMB 1,

- u 169 predmeta korisnika prava na mjesečni novčani dodatak postupak kontrole okončan nalogom za izdavanje uvjerenja na obrascu FMB 1.

# 2.1.07. Hercegovačko -neretvanski kanton

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Lična invalidnina** | | | **Porodična invalidnina** | | | **Povoljnije penzije** | | | **Mjesečni novčani dodatak** | | |  |
| Općina | Nalog za obrazac FMB1 | Nalog za obrazac FMB2 | UKUPNO pregledanih lične invalidnine | Nalog za obrazac FMB1 | Nalog za obrazac FMB2 | UKUPNO pregledanih porodične invalidnine | Nalog za obrazac FMB1 | Nalog za obrazac FMB2 | UKUPNO pregledanih povoljnije penzije | Nalog za obrazac FMB1 | Nalog za obrazac FMB2 | UKUPNO pregledanih | **UKUPNO** |
| JABLANICA | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  | **2** |
| KONJIC |  |  | 0 |  |  | 0 | 2 |  | 2 |  |  | 0 | **2** |
| MOSTAR | 1 |  | 1 | 4 |  | 4 | 233 | 2 | 235 | 1 |  | 1 | **241** |
| NEUM |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | **0** |
| PROZOR |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | **0** |
| STOLAC |  |  | 0 |  |  | 0 | 16 |  | 16 |  |  | 0 | **16** |
| ČAPLJINA |  |  | 0 |  |  | 0 | 257 |  | 257 |  |  | 0 | **257** |
| ČITLUK |  |  | 0 |  |  | 0 | 23 |  | 23 |  |  | 0 | **23** |
| **HNK** | **2** |  | **2** | **5** |  | **5** | **531** | **2** | **533** | **1** |  | **1** | **625** |

Iz tabelarnog prikaza vidljivo je da su revizorski timovi u trećem kvartalu 2016. godine postupak kontrole okončali u ukupno 625 predmeta.

Od tog broja:

- 2 predmeta su predmeti korisnika prava na ličnu invalidninu,

- 5 predmeta su predmeti korisnika prava na porodičnu invalidninu,

- 531 predmet su predmeti korisnika koji su ostvarili pravo na penziju pod povoljnijim uvjetima,

- 1 predmet je predmet korisnika prava na mjesečni novčani dodatak.

Što se tiče strukture naloga kojima su postupci kontrole okončani vidljivo je da je:

- u 2 predmeta korisnika prava na ličnu invalidninu postupak kontrole okončan nalogom za izdavanje uvjerenja na Obrascu FMB 1,

- u 5 predmeta korisnika prava na porodičnu invalidninu postupak kontrole okončan nalogom za izdavanje uvjerenja na Obrascu FMB 1,

- u 531 predmetu korisnika koji su ostvarili pravo na penziju pod povoljnijim uvjetima postupak kontrole okončan nalogom za izdavanje uvjerenja na Obrascu FMB 1,

-u 2 predmeta korisnika koji su ostvarili pravo na penziju pod povoljnijim uvjetima postupak kontrole okončan nalogom za izdavanje uvjerenja na Obrascu FMB 2,

- u 1 predmetu korisnika prava na mjesečni novčani dodatak postupak kontrole okončan nalogom za izdavanje uvjerenja na obrascu FMB 1.

# 2.1.08. Zapadnohercegovački kanton

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Lična invalidnina** | | | **Porodična invalidnina** | | | **Povoljnije penzije** | | | **Mjesečni novčani dodatak** | | |  |
| Općina | Nalog za obrazac FMB1 | Nalog za obrazac FMB2 | UKUPNO pregledanih lične invalidnine | Nalog za obrazac FMB1 | Nalog za obrazac FMB2 | UKUPNO pregledanih porodične invalidnine | Nalog za obrazac FMB1 | Nalog za obrazac FMB2 | UKUPNO pregledanih povoljnije penzije | Nalog za obrazac FMB1 | Nalog za obrazac FMB2 | UKUPNO pregledanih | **UKUPNO** |
| GRUDE | 5 | 2 | 7 |  |  | 0 |  |  | 0 | 31 |  | 31 | **38** |
| LJUBUŠKI | 10 | 8 | 18 |  |  | 0 | 236 |  | 236 | 42 |  | 42 | **296** |
| POSUŠJE |  |  | 0 |  |  | 0 | 1 |  | 1 |  |  | 0 | **1** |
| ŠIROKI BRIJEG |  |  | 0 |  |  | 0 | 1 |  | 1 |  |  | 0 | **1** |
| **ZHK** | **15** | **10** | **25** |  |  | **0** | **238** |  | **238** | **73** |  | **73** | **336** |

Iz tabelarnog prikaza vidljivo je da su revizorski timovi u trećem kvartalu 2016. godine postupak kontrole okončali u ukupno 336predmeta.

Od tog broja:

- 25 predmeta su predmeti korisnika prava na ličnu invalidninu,

- 238 predmeta su predmeti korisnika koji su ostvarili pravo na penziju pod povoljnijim uvjetima,

- 73 predmeta su predmeti korisnika prava na mjesečni novčani dodatak.

Što se tiče strukture naloga kojima su postupci kontrole okončani vidljivo je da je:

- u 15 predmeta korisnika prava na ličnu invalidninu postupak kontrole okončan nalogom za izdavanje uvjerenja na Obrascu FMB 1,

- u 10 predmeta korisnika prava na ličnu invalidninu postupak kontrole okončan nalogom za izdavanje uvjerenja na Obrascu FMB 2,

-u 238 predmeta korisnika koji su ostvarili pravo na penziju pod povoljnijim uvjetima postupak kontrole okončan nalogom za izdavanje uvjerenja na Obrascu FMB 1,

- u 73 predmeta korisnika prava na mjesečni novčani dodatak postupak kontrole okončan nalogom za izdavanje uvjerenja na obrascu FMB 1.

**2.1.09. Kanton Sarajevo**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Lična invalidnina** | | | **Porodična invalidnina** | | | **Povoljnije penzije** | | | **Mjesečni novčani dodatak** | | |  |
| Općina | Nalog za obrazac FMB1 | Nalog za obrazac FMB2 | UKUPNO pregledanih lične invalidnine | Nalog za obrazac FMB1 | Nalog za obrazac FMB2 | UKUPNO pregledanih porodične invalidnine | Nalog za obrazac FMB1 | Nalog za obrazac FMB2 | UKUPNO pregledanih povoljnije penzije | Nalog za obrazac FMB1 | Nalog za obrazac FMB2 | UKUPNO pregledanih | **UKUPNO** |
| HADŽIĆI |  |  | 0 | 1 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | **1** |
| ILIJAŠ |  |  | 0 |  |  | 0 | 14 |  | 14 |  |  | 0 | **14** |
| CENTAR | 11 |  | 11 | 13 |  | 13 | 252 |  | 252 | 21 |  | 21 | **297** |
| ILIDŽA |  |  | 0 | 2 |  | 2 | 177 |  | 177 |  |  | 0 | **179** |
| NOVI GRAD | 3 |  | 3 | 7 |  | 7 | 160 | 2 | 162 | 22 |  | 22 | **194** |
| SARAJEVO NOVO | 2 |  | 2 | 1 |  | 1 | 85 |  | 85 | 2 |  | 2 | **90** |
| STARI GRAD |  |  | 0 | 4 |  | 4 | 168 |  | 168 | 15 |  | 15 | **187** |
| VOGOŠĆA |  |  | 0 |  |  | 0 | 67 |  | 67 | 3 |  | 3 | **70** |
| TRNOVO |  |  | 0 | 1 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | **1** |
| **SARAJEVSKI** | **16** |  | **16** | **29** |  | **29** | **923** | **2** | **925** | **63** |  | **63** | **1033** |

Iz tabelarnog prikaza vidljivo je da su revizorski timovi u trećem kvartalu 2016. godine postupak kontrole okončali u ukupno 1033predmeta.

Od tog broja:

- 16 predmeta su predmeti korisnika prava na ličnu invalidninu,

- 29 predmeta su predmeti korisnika prava na porodičnu invalidninu,

- 925 predmeta su predmeti korisnika koji su ostvarili pravo na penziju pod povoljnijim uvjetima,

- 63 predmeta su predmeti korisnika prava na mjesečni novčani dodatak.

Što se tiče strukture naloga kojima su postupci kontrole okončani vidljivo je da je:

- u 16 predmeta korisnika prava na ličnu invalidninu postupak kontrole okončan nalogom za izdavanje uvjerenja na Obrascu FMB 1,

- u 29 predmeta korisnika prava na porodičnu invalidninu postupak kontrole okončan nalogom za izdavanje uvjerenja na Obrascu FMB 1,

- u 923 predmeta korisnika koji su ostvarili pravo na penziju pod povoljnijim uvjetima postupak kontrole okončan nalogom za izdavanje uvjerenja na Obrascu FMB 1,

- u 2 predmeta korisnika koji su ostvarili pravo na penziju pod povoljnijim uvjetima postupak kontrole okončan nalogom za izdavanje uvjerenja na Obrascu FMB 2,

- u 63 predmeta korisnika prava na mjesečni novčani dodatak postupak kontrole okončan nalogom za izdavanje uvjerenja na obrascu FMB 1.

# 2.1.10. Kanton 10

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Lična invalidnina** | | | **Porodična invalidnina** | | | **Povoljnije penzije** | | | **Mjesečni novčani dodatak** | | |  |
| Općina | Nalog za obrazac FMB1 | Nalog za obrazac FMB2 | UKUPNO pregledanih lične invalidnine | Nalog za obrazac FMB1 | Nalog za obrazac FMB2 | UKUPNO pregledanih porodične invalidnine | Nalog za obrazac FMB1 | Nalog za obrazac FMB2 | UKUPNO pregledanih povoljnije penzije | Nalog za obrazac FMB1 | Nalog za obrazac FMB2 | UKUPNO pregledanih | **UKUPNO** |
| KUPRES |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 33 |  | 33 | **33** |
| LIVNO | 1 |  | 1 |  |  | 0 |  | 2 | 2 |  |  | 0 | **3** |
| TOMISLAVGRAD |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | **0** |
| DERVENTA-LIVNO |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | **0** |
| **KANTON 10** | **1** |  | **1** |  |  | **0** |  | **2** | **2** | **33** |  | **33** | **33** |

Iz tabelarnog prikaza vidljivo je da su revizorski timovi u trećem kvartalu 2016. godine postupak kontrole okončali u ukupno 33 predmeta.

Od tog broja:

- 1 predmet je predmet korisnika prava na ličnu invalidninu,

- 2 predmeta su predmeti korisnika koji su ostvarili pravo na penziju pod povoljnijim uvjetima,

- 33 predmeta su predmeti korisnika prava na mjesečni novčani dodatak.

Što se tiče strukture naloga kojim je postupak kontrole okončan vidljivo je da je:

- u 1 predmetu korisnika prava na ličnu invalidninu postupak kontrole okončan nalogom za izdavanje uvjerenja na Obrascu FMB 1,

- u 2 predmeta korisnika koji su ostvarili pravo na penziju pod povoljnijim uvjetima postupak kontrole okončan nalogom za izdavanje uvjerenja na Obrascu FMB 2,

- u 33 predmeta korisnika prava na mjesečni novčani dodatak postupak kontrole okončan nalogom za izdavanje uvjerenja na obrascu FMB 1.

# 2.1.11. Distrikt Brčko BiH

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Lična invalidnina** | | | **Porodična invalidnina** | | | **Povoljnije penzije** | | | **Mjesečni novčani dodatak** | | |  |
|  | Nalog za obrazac FMB1 | Nalog za obrazac FMB2 | UKUPNO pregledanih lične invalidnine | Nalog za obrazac FMB1 | Nalog za obrazac FMB2 | UKUPNO pregledanih porodične invalidnine | Nalog za obrazac FMB1 | Nalog za obrazac FMB2 | UKUPNO pregledanih povoljnije penzije | Nalog za obrazac FMB1 | Nalog za obrazac FMB2 | UKUPNO pregledanih | **UKUPNO** |
| BRČKO DISTRIKT |  |  | 0 |  |  | 0 | 139 |  | 139 |  |  | 0 | **139** |

Iz tabelarnog prikaza vidljivo je da su revizorski timovi u trećem kvartalu 2016. godine postupak kontrole okončali u ukupno 139 predmeta korisnika koji su ostvarili pravo na penziju pod povoljnijim uvjetima sa nalogom za izdavanje uvjerenja na obrascu FMB 1.

# 2.1.12. Tabelarni pregled predmeta svih kategorija ukupno kontrolisani i nekontrolisani od početka revizije do 30.9.2016. godine.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Lična invalidnina** | | | | **Porodična invalidnina** | | | **Povoljnije penzije** | | | **Mjesečni novčani dodatak** | | |
| Kanton | Pregledano 30.09.2016. | Nije 30.09.2016. | Ukupno 30.06.2010. | | Pregledano 30.09.2016. | Nije 30.09.2016. | Ukupno 30.06.2010. | Pregledano 30.09.2016. | Nije 30.09.2016. | Ukupno 30.06.2010. | Pregledano 30.09.2016 | Nije 30.09.  2016 | Ukupno 30.06.  2010. |
| USK | 4743 | 75 | 4818 | | 4225 | 1004 | 5229 | 1395 | 570 | 1965 | 30 | 390 | 420 |
| POSAVSKI | 2145 | 1004 | 3149 | | 451 | 879 | 1330 | 687 | 193 | 880 | 0 | 296 | 296 |
| TUZLANSKI | 6849 | 241 | 7090 | | 8200 | 2853 | 11053 | 2947 | 1131 | 4078 | 104 | 310 | 414 |
| ZE-DO | 6584 | 107 | 6691 | | 5393 | 482 | 5875 | 3776 | 1756 | 5532 | 197 | 321 | 518 |
| PODRINJSKI | 717 | 1 | 718 | | 1056 | 4 | 1060 | 1032 | 232 | 1264 | 27 | 39 | 66 |
| SBK | 7015 | 141 | 7156 | | 4716 | 808 | 5524 | 4420 | 1486 | 5906 | 198 | 376 | 574 |
| HNK | 8831 | 263 | 9094 | | 3012 | 371 | 3383 | 3816 | 1398 | 5214 | 0 | 916 | 916 |
| ZHK | 4217 | 308 | 4525 | | 33 | 352 | 385 | 1329 | 578 | 1907 | 75 | 448 | 523 |
| SARAJEVSKI | 10050 | 185 | 10235 | | 9514 | 2736 | 12250 | 3828 | 1730 | 5558 | 58 | 880 | 938 |
| KANTON 10 | 1048 | 34 | 1082 | | 347 | 57 | 404 | 372 | 285 | 657 | 46 | 216 | 262 |
| BRČKO D. | 866 | 21 | 887 | | 510 | 223 | 733 | 305 | 113 | 418 | 0 | 78 | 78 |
| UKUPNO | 53065 | 2380 | 55445 | | 37457 | 9769 | 47226 | 23907 | 9472 | 33379 | 735 | 4270 | 5005 |
| **Pregledano:115164**  **Ostaje:25891** |  | | | |  |  |  |  |  |  |  | | |
|  | |  | | |  |  |  |  |  |  |  | | |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | | |

Iz tabelarnog prikaza vidljivo je da je od početka primjene Zakona o reviziji do 30.9.2016. godine postupak kontrole okončan u 115164 predmeta korisnika nekog od prava ostvarenog na osnovu propisa koji podliježu reviziji.

Od tog broja:

- 53065 predmeta su predmeti korisnika prava na ličnu invalidninu,

- 37457 predmeta su predmeti korisnika prava na porodičnu invalidninu,

- 23907 predmeta su predmeti korisnika koji su ostvarili pravo na penziju pod povoljnijim uvjetima,

- 735 predmeta su predmeti korisnika prava na mjesečni novčani dodatak – nosioci najviših ratnih priznanja i odlikovanja.

Nadalje je vidljivo da će 25891 predmet u narednom periodu biti predmetom kontrole od strane revizorskih timova za kontrolu.

Od tog broja:

- 2380 predmeta su predmeti korisnika prava na ličnu invalidninu,

- 9769 predmeta su predmeti korisnika prava na porodičnu invalidninu.

- 9472 predmeta su predmeti korisnika koji su ostvarili pravo na penziju pod povoljnijim uvjetima,

- 4270 predmeta su predmeti korisnika prava na mjesečni novčani dodatak po osnovu dodjeljenog najvišeg ratnog priznanja ili odlikovanja.

Napominjemo da je zaključno sa 31.12.2015. godine ukupno pregledano 91410 predmeta, te da je ostalo 50707 predmeta korisnika nekog od prava koje podliježe kontroli u skladu sa odredbama Zakona o reviziji. Analizirajući naprijed navedene pokazatelje na dan 30.9.2016. godine, proizilazi da je za 9 mjeseci tekuće godine broj predmeta koje treba kontrolisati smanjen za 24816. Od naprijed navedenog broja, Revizorski timovi su kontrolu okončali u 14800 predmeta, dok je zahvaljujući aktivnostima koje je ovo Ministarstvo poduzelo na ažuriranju evidencija o predmetima u kojima treba izvršiti kontrolu, kako u samom Ministarstvu tako i u suradnji za Federalnim zavodom za PIO/MIO, za 10016 predmeta je utvrđeno da ne podliježu kontroli po odredbama naprijed navedenog Zakona ( korisnici umrli, pravo prestalo po nekom drugom osnovu, već jednom kontrolisani a isto nije bilo evidentirano, pravo koriste po osnovu drugih propisa koji ne podliježu kontroli po odredbama Zakona o reviziji, ispunili uslove za penziju po Zakonu o PIO/MIO…).

Po podacima sa kojima raspolaže ovo Ministarstvo na početku revizije struktura ostvarenih prava na penzionisanje pod povoljnijim uvjetima je bila slijedeća:Uredba I 985 korisnika,Uredba II 4.512 korisnika, Uredba III 5.042 korisnika,Zakon o pravima demobilisanih boraca 3.849 korisnika koji su ispunili uslove po Zakonu PIO/MIO,Zakon o pravima demobilisanih boraca 6.608 korisnika koji nisu ispunili uslove po Zakonu PIO/MIO,Zakon o povoljnijem prijevremenom penzionisanju 8.147 korisnika, Zakon o pravima branilaca i članova njihovih porodica 4.236 korisnika (985+4.512+5.042+3.849+6.608+8.147+4.236=33.379).

Po podacima Federalnog zavoda za PIO/MIO zaključno sa devetim mjesecom 2016. godine isplaćeno je:

-10217 penzija korisnicima po članu 3. Zakona o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branilaca odbrambeno –oslobodilačkog rata,

-11111 penzija korisnicima po članu 4., 9. stav 2. i članu 14. stav 2. Zakona o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branilaca odbrambeno –oslobodilačkog rata,

-4584 penzija korisnicima koji su to pravo ostvarili po osnovu Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica,

-10326 penzija korisnicima koji su to pravo ostvarili po osnovu Zakona o pravima demobilisanih branilaca i članova njihovih porodica, od čega je 4573 korisnika ispunilo uvjete na penziju po Zakonu o PIO/MIO.

Napominjemo da su podaci o predmetima u kojima kontrola, odnosno prva faza revizije nije okončana promjenjivi jer se uvode novi korisnici prava na penziju pod povoljnijim uvjetima po Zakonu o prijevremenom povoljnijem penzionisanju, Zakonu o pravima branilaca i članova njihovih porodica, kao i iz razloga što je u toku konstantno sravnjavanje podataka o broju korisnika kojim je pravo prestalo po nekom drugom osnovu, a ne u postupku primjene Zakona o reviziji,ili su pravo na penzionisanje ostvarili po propisima iz oblasti penzijsko invalidskog osiguranja (promjena osnova korištenja prava) ili su ispunili uslove po Zakonu o PIO/MIO za koji će biti umanjen ukupan broj predmeta iz rubrike “ostaje”(25891), te da će ovo Ministarstvo poduzeti sve mjere i radnje kako bi do kraja IV kvartala 2016. godine imalo što tačnije brojčane pokazatelje o predmetima u kojima nije okončana prva faza revizije.

**2.2.Pokazatelji rada revizorskih timova za kontrolu kroz dostavljene zapisnike Grupi za administrativno-tehničku podršku reviziji,organizacionih jedinica Ministarstva i Instututa za medicinsko vještačenje kroz tri faze provođenja Zakona o reviziji.**

**2.2.01. Brojčani pokazatelji dostavljenih zapisnika revizorskih timova Grupi za administrativno-tehničku podršku reviziji od početka revizije do 30.9.2016. godine.**

Revizorski timovi sačinili su i Grupi za administrativno-tehničku podršku reviziji od početka primjene zakona o reviziji do 30.9.2016. godine dostavili su ukupno 142995 zapisnika sačinjenih u postupku kontrole, od tog broja:

- 112864 zapisnika sa nalogom za izdavanje uvjerenja na Obrascu FMB 1, u ovom broju sadržan je i broj od 1712 zapisnika sa nalogom za promjenu ranije izdatog uvjerenja na obrascu FMB 2 u uvjerenje na Obrascu FMB 1,

- 4286 zapisnika sa nalogom za izdavanje uvjerenja na Obrascu FMB 2 (u ovom broju sadržan je i broj 1712 zapisnika sa nalogom za izdavanje FMB 2 koji su kasnije promjenjeni u FMB 1),

- 870 zapisnika u kojim je konstatirano da se radi o mirnodopskim vojnim invalidima,

- 941 zapisnik u kojem je konstatirano da je u kontrolisanim predmetima korisnicima prava prije kontrole utvrđen prestanak priznatih prava, te da shodno tome nema osnova za njegovo dalje vođenje,

- 9950 zapisnika u kojim je konstatirano da je u kontrolisanim predmetima neophodno izvršiti dodatne provjere,

- 8450 zapisnika u kojim su revizorski timovi započeli kontrolu i konstatovali da su predmeti ustupljeni drugim organima zbog postupka žalbe, upravnih sporova, inspekcijskog nadzora ili radi revizije u kantonalnim ministarstvima - član 41. Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica ili iz drugih razloga nisu uspjeli da postupak kontrole okončaju zapisnikom sa nalogom za izdavanje uvjerenja na jednom od propisanih obrazaca.

**2.2.02. Saradnja sa Arhivskim depoom Ministarstva odbrane BiH.**

U skladu sa Memorandumom o saradnji u postupku korištenja podataka iz Arhiva ARBiH i Hrvatskog vjeća odbrane, broj: 05-05-193/10 od 22.6.2010. godine u svrhu provođenja Zakona o reviziji saradnja sa Arhivskim depoom počela je 6.8.2010. godine.

Od početka revizije do 30.9.2016. godine u 6173 predmeta lične/porodične invalidnine istom su upućeni zahtjevi za provjeru podataka, dok je u prva tri kvartala 2016. godine u 11 predmeta lične/porodične invalidnine upućen zahtjev za provjeru podataka, od čega je za 9 predmeta dostavljen odgovor dok je za 2 predmeta postupak provjere u toku.

Što se tiče predmeta penzija ostvarenih pod povoljnijim uvjetima od početka revizije do 30.9.2016. godine u 4076 predmeta upućeni su zahtjevi za provjeru podataka, dok je u prva tri kvartala 2016 godine u 13 predmeta upućen zahtjev za provjeru podataka, od čega je za 10 predmeta dostavljen odgovor dok je za 3 predmeta postupak provjere u toku.

Od početka revizije ukupno je u 10249 predmeta upućen zahtjev za provjeru, od tog broja u 10244 predmeta su dostavljeni odgovori, dok je u 5 predmeta postupak provjera u toku.

**2.2.03. Tabelarni prikaz uvjerenja dostavljenih iz Grupa/Samostalnih izvršilaca za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze za period juli - septembar 2016. godine i ukupno od početka revizije do kraja III kvartala 2016. godine.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Obrazac FMB 1** | **Obrazac FMB 2** | **Ukupno** |
| **5186** | **4** | **5190** |

Iz prednje tabele vidljivo je da su Grupe/Samostalni izvršioci za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze za period juli - septembar 2016. godine Grupi za administrativno-tehničku podršku reviziji dostavili ukupno 5186 Uvjerenja izdatih na Obrascu FMB 1 i 4 Uvjerenja izdata na obrascu FMB 2.

Od početka provođenja revizije, kako je to vidljivo iz tabele,

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Obrazac FMB 1** | **Obrazac FMB 2** | **Ukupno** |
| **109515** | **4034** | **113549** |

Grupe/Samostalni izvršioci za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze do 30.9. 2016. godine Grupi za administrativno-tehničku podršku reviziji dostavili ukupno 113549 Uvjerenja, od tog broja 109515 na Obrascu FMB 1 i 4034 na Obrascu FMB 2.

**2.2.04. Pokazatelji o II i III fazi revizije za III kvartal 2016. godine i ukupno od početka revizije do 30.9.2016. godine.**

U trećem kvartalu 2016. godine iz općinskih službi nadležnih za boračko-invalidsku zaštitu preuzeto je ukupno 2021 spis lične i porodične invalidnine. Sektoru za upravno rješavanje ovog Ministarstva na provođenje II i III faze revizije dostavljen je 2021 spis predmeta lične i porodične invalidnine sa uvjerenjima na Obrascu FMB 1. U navedenom kvartalu ovaj Sektor postupao je u ukupno 4719 predmeta. Od navedenog broja:

- u 23 predmeta doneseno je rješenje o ukidanju priznatih prava na osnovu izdatog uvjerenja na Obrascu FMB 2,

- u 12 predmeta porodične invalidnine nakon izdavanja uvjerenja na Obrascu FMB 1 postupak kontrole okončan stavljanjem klauzule o izvršenoj reviziji,

- u 2497 predmeta lične i porodične invalidnine nakon izdavanja uvjerenja na Obrascu FMB 1 i nalaza i mišljenja ljekarske komisije postupak kontrole okončan stavljanjem klauzule o izvršenoj reviziji, potvrđen obim priznatih prava,

- u 247 predmeta lične invalidnine doneseno je rješenje o prestanku priznatih prava na osnovu ocjene ljekarske komisije Instituta,

- u 389 predmeta lične invalidnine donesena su rješenja kojim je utvrđen manji obim prava u skladu sa ocjenom ljekarske komisije Instituta,

- u 37 predmeta lične invalidnine donesena su rješenja kojim je utvrđen veći obim prava u skladu sa ocjenom ljekarske komisije Instituta,

- 7 predmeta vraćeno nadležnoj općinskoj službi utvrđen prestanak prava zbog smrti, privremeno priznata prava ili je pravo prestalo u nekom od ranijih postupaka,

- u 225 predmeta donesena su rješenja ili je data saglasnost u izvršenju presuda Vrhovnog suda FBiH i na osnovu nalaza i mišljenja konzilijarne ljekarske komisije (ovaj broj uračunat je u broj predmeta u kojim je postupak revizije okončan),

- 108 predmeta vraćeno je Sektoru za normativno pravne i opće poslove, radi otklanjanja nedostataka učinjenih u I fazi revizije,

- 1399 predmeta su obrađeni i upućeni ljekarskim komisijama Instituta radi davanja nalaza, mišljenja i ocjene,

- 1281 predmet je zaprimljen i dat u rad nakon pribavljenog nalaza, ocjene i mišljenja nadležne ljekarske komisije Instituta,

- u 86 predmeta u postupcima izvršenja sudskih presuda i nakon pribavljanja nalaza i mišljenja ljekarskih komisija od korisnika prava je zatraženo izjašnjavanje prije donošenja rješenja.

Iz naprijed navedenih pokazatelja vidljivo je da je u III kvartalu 2016. godine ovaj Sektor u 3212 predmeta okončao postupak revizije bilo donošenjem rješenja, stavljanjem klauzule o izvršenoj reviziji (saglasnost) ili vraćanjem predmeta nadležnoj općinskoj službi iz razloga što je utvrđeno da je korisniku prava isto prestalo.

Od početka provođenja II faze revizije 15.3.2011. godine do 30.9.2016. godine Sektor za upravno rješavanje zaprimio je 40839 spisa predmeta lične i porodične invalidnine.

Od navedenog broja ukupno je riješeno 32204 predmeta donošenjem upravnog akta- rješenja, stavljanjem štambilja o izvršenoj reviziji ili vraćanjem nadležnoj općinskoj službi uz konstataciju da je korisnik umro, privremeno priznato pravo ili mu je pravo prestalo.

Od naprijed navedenog broja riješenih predmeta:

- u 1394 predmeta donesena su rješenja o ukidanju priznatih prava na osnovu izdatog uvjerenja na Obrascu FMB 2,

- u 639 predmeta porodične invalidnine nakon izdavanja uvjerenja na Obrascu FMB 1 postupak kontrole okončan stavljanjem klauzule o izvršenoj reviziji,

- u 20224 predmeta lične i porodične invalidnine nakon izdavanja uvjerenja na Obrascu FMB 1 i nalaza i mišljenja ljekarske komisije postupak kontrole okončan stavljanjem klauzule o izvršenoj reviziji,

-u 3499 predmeta lične invalidnine doneseno je rješenje o prestanku priznatih prava na osnovu nalaza i mišljenja ljekarske komisije Instituta,

- u 5482 predmeta donesena su rješenja kojim je utvrđen manji obim prava u skladu sa nalazom i mišljenjem ljekarske komisije Instituta,

- u 424 predmeta donesena su rješenja kojim je utvrđen veći obim prava u skladu sa nalazom i mišljenjem ljekarske komisije Instituta,

- u 1220 predmeta donesena su rješenja ili je stavljena klauzula o izvršenoj reviziji-saglasnost u izvršenju presuda Vrhovnog suda FBiH i na osnovu nalaza i mišljenja konzilijarne ljekarske komisije ( ovaj broj uračunat je u broj predmeta u kojim je postupak kontrole okončan donošenjem rješenja ili stavljanjem klauzule o izvršenoj reviziji)

Od ukupno zaprimljenog broja predmeta:

- 185 predmeta su vraćena nadležnoj općinskoj službi utvrđen prestanak prava zbog smrti ili drugih razloga,

- 405 predmeta je vraćeno Sektoru za normativno pravne i opće poslove, radi otklanjanja nedostataka učinjenih u I fazi revizije ili zbog pribavljanja izjašnjenja korisnika prava,

- 35978 predmeta je obrađeno i upućeno ljekarskim komisijama Instituta radi davanja nalaza i mišljenja,

- 31957 predmeta je zaprimljeno i dato u rad nakon pribavljanja nalaza i mišljenja nadležne ljekarske komisije,

- u 4021 predmetu čeka se nalaz, ocjena i mišljenje nadležne ljekarske komisije Instituta.

**2.2.05. Pokazatelji o radu ljekarske komisije Instituta u postupku po Zakonu o reviziji (podaci od Grupe za ljekarske komisije)**

U periodu od 29.04.2011. godine (prvi put dostavljeni predmeti Institutu) do 30.09.2016. godine Ljekarskoj komisiji Instituta za medicinsko vještačenje po Zakonu o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite (u daljem tekstu:LJKZKZ) dostavljeno je ukupno 36006 predmeta (35978 predmet lične invalidnine i 28 predmeta porodične invalidnine). Od tog broja u izvještajnom periodu dati su nalazi i mišljenja u ukupno 31985 predmeta i to: u 31957 predmeta lične invalidnine i u 28 predmeta porodične invalidnine. Sa 30.09.2016. godine kod LJKZKZ se nalazi 4021 predmet u kojima nije okončano medicinsko vještačenje, radi se o predmetima lične invalidnine.

**U III kvartalu 2016. godine:** LJKZKZ je Sektor za upravno rješavanje dostavio ukupno 1557 predmeta lične invalidnine, a ista je u 1069 predmeta lične invalidnine dala nalaze i mišljenja.

Analiza datih nalaza i mišljenja navedene Ljekarske komisije Instituta je slijedeća:

-od ukupno 36006 nalaza i mišljenja datih u izvještajnom periodu, u predmetima lične invalidnine dato je ukupno 31957 nalaza i mišljenja pri čemu su procenti invaliditeta po nalazima i mišljenjima LJKZKZ u odnosu na utvrđene konačnim rješenjima: isti u 22168 predmeta; veći u 376 predmeta; manji u 5584 predmeta; ukinuti u 3829 predmeta.

-u ukupno datih 28 nalaza i mišljenja u predmetima porodične invalidnine (uzročno-posljedična veza između smrti RVI i osnova po kojem mu je bilo priznato svojstvo RVI i nesposobnost za privređivanje) stanje u odnosu na utvrđeno konačnim rješenjima je slijedeće: isto u 23 predmeta; ukinuto u 5 predmeta.

**U III kvartalu 2016. godine:** od ukupno 1069 nalaza i mišljenja datih u ovom periodu, sve u predmetima ličine invalidine, procenti invaliditeta po nalazima i mišljenjima LJKZKZ u odnosu na utvrđene konačnim rješenjima su: isti u 720 predmeta; veći u 17 predmeta; manji u 214 predmeta; ukinuti u 118 predmeta.

Pri ocjeni ortopedskog dodatka i dodatak za njegu i pomoć od drugog lica stanje je slijedeće:

a) Ortopedski dodatak je u izvještajnom periodu cijenjen u ukupno 6771 predmetu korisnika prava na ličnu invalidninu, pri čemu je: postojeći stepen potvrđen u 5669 predmeta, povećan stepen ortopedskog dodatka u 67 predmeta, smanjen u 100 predmeta, ukinut u 827 predmeta, prvi put utvrđen u 108 predmeta.

**U III kvartalu 2016. godine:**Ortopedski dodatak je cijenjen u ukupno 222 predmeta korisnika prava na ličnu invalidninu, pri čemu je: postojeći stepen potvrđen u 189 predmeta, povećan stepen ortopedskog dodatka u 2 predmeta, smanjen u 5 predmeta, ukinut u 23 predmeta, prvi put utvrđen u 3 predmeta.

b) Dodatak za njegu i pomoć od drugog lica je u izvještajnom periodu cijenjen u ukupno 598 predmeta korisnika prava na ličnu invalidninu, pri čemu je: postojeći stepen tuđe njege potvrđen u 536 predmeta, povećan u 7 predmeta, smanjen u 24 predmeta, ukinut u 26 predmeta, prvi put utvrđen u 5 predmeta.

**U III kvartalu 2016. godine:** Dodatak za njegu i pomoć od drugog lica je cijenjen u ukupno 55 predmeta korisnika prava na ličnu invalidninu, pri čemu je: u 53 predmeta potvrđen postojeći stepen tuđe njege, povećanja nije bilo, smanjen u 1 predmetu, ukinut u 1 predmeta i prvi put utvrđen nije bilo.

**2.2.06. Upravni sporovi**

Od početka primjene Zakona ukupno je prema podacima sa kojima raspolaže ovo Ministarstvo pokrenut 4931 upravni spor protiv rješenja donesenih od strane istog, od tog broja u trećem kvartalu 2016. godine Vrhovni sud FBiH aktom je zatražio dostavu odgovora na tužbu u 158 predmeta, u 102 predmeta dostavljen je odgovor na tužbu sa spisima predmeta, u 2 predmeta sud je donio odluku da se tužbe odbijaju, u 54 predmeta sud je poništio rješenja Ministarstva i predmete vratio na ponovni postupak, u 9 predmeta tužba je odbačena.

Od početka revizije 21 upravni spor sud je riješio u korist Ministarstva (tužbe odbijene), 103 upravna spora su okončana rješenjem (tužbe je sud odbacio), a u 2661 upravnih sporova sud je poništio prvostepena rješenja i predmete vratio na ponovni postupak. Na sudu se nalazi još 2146 predmeta.

Vrhovni sud Federacije BiH je poništio rješenja Ministarstva i predmete vratio na ponovni postupak iz razloga što strankama nije data mogućnost da se izjasne na nove činjenice i okolnosti kada je u pitanju izdavanje uvjerenja na FMB 2 obrascu i na nalaze i mišljenja ljekarskih komisija, na osnovu kojih je odlučeno o prestanku ili smanjenju obima prava utvrđenih konačnim i pravomoćnim rješenjima kao i zbog odluka Ustavnog suda FBiH da član 9. Zakona o reviziji nije u suglasnosti sa Ustavom.

**2.3. Finansijski efekti i moguće uštede u Budžetu F BiH u trećem kvartalu 2016. godine.**

U tabeli koja slijedi prikazani su finansijski efekti primjene Zakona o reviziji u periodu od 1.7.2016. godine do 30.9.2016. godine, uz napomenu da je u mjesecu junu 2016. godine bilo 90.357 korisnika i da je istim isplaćeno cca 24.009.439,43 KM od budžetom planiranih 24.854.416,67 KM. Podaci se odnose na korisnike lične i porodične invalidnine.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Red.br.** | **MJESEC**  **2016.** | **BROJ KORISNIKA 2016.** | **IZNOS ISPLAĆENIH SREDSTAVA** | **ODOBRENA SREDSTVA PO BUDŽETU** | **ISPLAĆENO MANJE OD ODOBRENOG** | **KOEFICIJENT OBRAČUNA SA osnovicom 867,50** |
| 1 | **JULI** | 90.274 | 24.047.224,98 | 24.854.416,67 | -807.191,69 | 0,965257 (867,50KM) |
| 2 | **AVGUST** | 90.129 | 24.060.622,02 | 24.854.416,67 | -793.794,65 | 0,965257 (867,50KM) |
| 3 | **SEPTEMBAR** | 89.836 | 24.021.831,97 | 24.854.416,67 | -832.584,70 | 0,965257 (867,50KM) |
|  | **UKUPNO ISPLAĆENO** | | **72.129.678,97** | **74.563.250,01** | **-2.433.571,04** |  |

Iz prednjeg je vidljivo da je u mjesecu julu bilo 90274 korisnika, u avgustu 90129 i u septembru 89836 korisnika, te da je istim ukupno isplaćeno 72.129.678,97 KM, dok je budžetom odobreno 74.563.250,01 KM. Sumiranjem naprijed navedenih pokazatelja vidljivo je da je u trećem kvartalu 2016. godine isplaćeno 2.433.571,04 KM manje u odnosu na budžetom odobrena sredstva, a da je broj korisnika u odnosu na 30.6.2016. godine smanjen za 521.

Napominjemo da se ne radi samo o rezultatima revizije već je u ovim pokazateljima sadržan i određeni broj prestanaka prava i smanjenja isplata iz razloga smrti, prestanka školovanja, prestancima prava u postupcima inspekcijskog nadzora.

Prema podacima dostavljenim od strane FZ PIO/ MIO isti je do 30.9.2016. godine zaprimio 1.226 Uvjerenja na Obrascu FMB 2.

Od ukupnog broja zaprimljenih Uvjerenja FMB 2, FZ MIO/PIO je postupio u 1038 predmeta, a za 188 dostavljenih Uvjerenja FMB-2 nakon objavljivanja presuda Ustavnog suda FBiH (presuda U-7/12 od 22.11.2012., koja je objavljena 06.01.2013. godine i presuda broj U-17/12 od 7.2.2013. godine, objavljena 27.03.2013. godine) još uvijek nije postupljeno iz razloga provođenja postupka implementacije istih od strane ovog Ministarstva.

Od 1038 obrađenih predmeta za 949 je doneseno rješenje o obustavljanju isplate penzije, odnosno prestanku prava, a za 89 predmeta je upućena obavijest Ministarstvu da se ne može donijeti rješenje o obustavi isplate jer su korisnici npr. umrli, nisu koristili mirovinu po osnovu na koji se donosi Uvjerenje FMB-2 ili im je pravo prestalo ranije prije dostavljanja Uvjerenja FMB-2.

Od 1038 obrađenih predmeta, u ponovnom postupku dostavljeno je Uvjerenje FMB-1 za 320 korisnika, za 13 korisnika je donesena presuda nadležnog suda o ponovnom uspostavljanju prava i za 4 korisnika je promjenjen osnov za priznavanje prava na penziju, pa je za 337 korisnika ponovo uspostavljena isplata, odnosno priznato pravo. Za 162 korisnika je dostavljeno Uvjerenje FMB-2, ali su isti ostvarili pravo po drugom propisu.

Za razdoblje od 05.07.2010. do 30.9.2016. godine, broj pokrenutih upravnih sporova u kojima je u žalbenom postupku doneseno rješenje o prestanku prava na penziju i protiv kojih je podnesena tužba nadležnom sudu je 202.

Iznos mjesečne uštede temeljem rješenja o obustavi isplate priznatog prava na penziju ili rješenja o prestanku prava je 274.149,44 KM.

# 2.4. Uočene pojave koje utiču na proces provođenja Zakona i prijedlozi za njihovo prevazilaženje

2.4.1.**Realizacija Presuda Ustavnog suda Federacije BiH**

Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine donio je presude br.: U-7/12, U-17/12, U-11/12, U-22/12, U-8/13, 52/13 kojima je utvrdio da pojedine odredbe zakona iz oblasti branilačko-invalidske zaštite i uredbe nisu u saglasnosti sa Ustavom Federacije Bosne i Hecregovine.

2.4.1.1 Presude ustavnog suda pojedinačno

Presudom Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj: U-7/12 od 20.11.2012. godine, koja je objavljena “Službenim novinama Federacije BiH”, broj: 4/13 , utvrđeno je da član 9. Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 82/09), u dijelu koji glasi: ”ili su izdata u upravnom postupku samo na osnovu izjava svjedoka, potvrde boračkog udruženja ili na osnovu medicinske dokumentacije, a u suprotnosti su sa evidencijama o neisplaćenim vojničkim platama”, nije u saglasnosti sa Ustavom Federacije BiH.

Status realizacije Presude:Nije realizirana.

Presudom Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj: U-17/12 od 07.02.2013. godine, koja je objavljena u “Službenim novinama Federacije BiH”, broj: 24/13 , utvrđeno je da član 5. stav 2. u dijelu koji glasi: “Pisanim dokaznim sredstvom u smislu ovog zakona ne smatra se izjava stranke i drugih lica bez obzira na to u kojem je obliku saopštena” i član 7. st. 2. i 3. u dijelu koji glasi: ” i samo riješiti upravnu stvar bez pozivanja korisnika prava po bilo kojem osnovu” Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite (“Službene novine Federacije BiH”, broj:82/09), nisu u saglasnosti s članom 6. stav 1. Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda.

Status realizacije Presude: Nije realizirana.

Presudom Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj: U-22/12 od 18.12.2012. godine, koja je objavljena u “Službenim novinama Federacije BiH”, broj: 12/13,utvrđeno je da Uredba o privremenom preuzimanju dijela funkcija prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane iz oblasti vojnih evidencija (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 53/12), nije u saglasnosti sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine. Presudom Ustavnog suda F BiH broj: 52/13 od 11.02.2014. godine, koja je objavljena u “Službenim novinama

Federacije BiH”, broj18/14 utvrđeno je da Uredba o privremenom preuzimanju dijela funkcija Federalnog ministarstva odbrane iz oblasti vojnih evidencija iz oblasti vojnih evidencija (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 67/13) nije u saglasnosti sa Ustavom. Prenos funkcija prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane treba izvršiti isključivo putem zakona.

Status realizacije Presude: Nije realizirana.

Presudom Ustavnog suda Federacije BiH, broj: U-11/12 od 07.11.2012. godine, koja je objavljena u “Službenim novinama Federacije BiH” broj: 14/13, utvrđeno da je član 1. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 9/10), nije u saglasnosti sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine.

Status realizacije Presude: Nije realizirana.

Presudom Ustavnog suda Federacije BiH broj: U-8/13 od 01.10.2013. godine koja je objavljena u “Službenim novinama Federacije BiH”, broj: 95/13, utvrđuje se da član 1. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 70/07), te čl. 43. i 45. Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica (“Službene novine Federacije BiH”, br.:33/04, 56/05, 70/07 i 9/10), nisu u skladu sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine.

Status realizacije Presude: Nije realizirana.

# 2.5. Rad Revizorskog tima za koordinaciju

Revizorski tim za koordinaciju imenovan je Odlukom predsjednika Federacije BiH br: 01-02-490/15 od 29.05.2015. godine, broj: 01-02-490/15 od 29.05.2015. godine i broj: 01-02-490-05/15 od 19.5.2016. godine u sastavu: Pavo Šljivić, Halil Ćućurović, Lazar Martinović, Isad Smajlović, Miroslav Škoro, Esad Crnica, Marija Ćelam i Elvir Međuseljac.

Revizorski tim za koordinaciju u okviru svojih nadležnosti poduzima sljedeće aktivnosti:

1. predlaže okvirni tromjesečni plan rada revizorskih timova za kontrolu, na osnovu koga Federalni ministar donosi sedmične planove rada revizorskih timova za kontrolu;
2. vrši kontrolu rada i provjeru provođenja odobrenog plana rada revizorskih timova za kontrolu;
3. vrši neposredan uvid u zakonitost rada u predmetima u kojima je donesena konačna odluka;
4. donosi konačnu odluku u svim slučajevima kada revizorski tim za kontrolu ne utvrdi zajednički stav i ne donese jedinstvenu odluku;
5. postupa po predmetima koji su upućeni Revizorskom timu za koordinaciju na odlučivanje, po bilo kom osnovu;
6. predlaže Federalnom ministru mjere za efikasnije izvršenje Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti braniteljsko-invalidske zaštite;
7. predlaže Federalnom ministru revizorski tim za kontrolu za rad na predmetima koji su presudama sudova vraćeni na ponovno rješavanje;
8. dostavlja izvještaje o svom radu Federalnom ministru i Predsjedniku Federacije BiH.

Od imenovanja Revizorski tim za koordinaciju je prioritetno radio na donošenju Poslovnika o radu RT za koordinaciju, izmjenama i dopunama Pravilnika o radu RT za kontrolu i RT za koordinaciju i Pravilnika o formiranju i radu RT za kontrolu i koordinaciju, kao i Odluke o osiguranju materijalnih i kadrovskih pretpostavki za izvršenje Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti braniteljsko-invalidske zaštite.

Revizorski tim za koordinaciju je mjesečno sačinjavao Plan rada i Izvještaj o radu, te je iste upućivao Federalnom ministru za pitanja boraca i invalida odbrambeno oslobodilačkog rata i predsjedniku Federacije BiH u skladu sa Pravilnikom o formiranju i radu Revizorskih timova za kontrolu i Revizorskog tima za koordinaciju.

Uz navedene Izvještaje o radu, dostavljao je prijedloge za unapređenje procesa provođenja kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite.

Revizorski tim za koordinaciju je kontinuirano postupao po zahtjevima za kontrolu predmeta koji su dostavljeni ovom timu na odlučivanje i izvršavao aktivnosti po zahtjevu Federalnog ministra za pitanja boraca i invalida odbrambeno oslobodilačkog rata. Takođe je u proteklom periodu sačinio Prijedlog okvirnog tromjesečnog plana rada Revizorskih timova za kontrolu za period 01.10.2016. – 31.12.2016.godine.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **REALIZOVANE AKTIVNOSTI RT ZA KOORDINACIJU ZA PERIOD APRIL-JUNI 2016.GODINE** | | **BROJ** |
| 1 | ODRŽANE SJEDNICE RT ZA KOORDINACIJU | 11 |
| 2 | ODRŽANI SASTANCI SA PREDSTAVNICIMA MINISTARSTVA | 3 |
| 3 | IZVRŠENI NADZORI RADA RT ZA KONTROLU | 4 |
| 4 | PREDMETI KONTROLISANI SISTEMOM SLUČAJNOG UZORKA | 42 |
| 5 | PREGLEDANI PREDMETI UPUĆENI RT ZA KOORDINACIJU NA ODLUČIVANJE | 47 |
| 6 | PREDMETI KONTROLISANI SISTEMOM SLUČAJNOG UZORKA | 7 |
| 7 | KONTROLISANI ZAPISNICI RT ZA KONTROLU ZA JULI I AVGUST | 28 |

# 3. Aktivnosti preduzete od organizacionih jedinica Ministarstva u cilju povećavanja efikasnosti provođenja Zakona o reviziji

Kabinet ministra ( klasifikacijska oznaka 01), sekretar Ministarstva (klasifikacijska oznaka 02),Sektor za upravno rješavanje (klas.oznaka 03), Sektor za budžet,finansije i informacioneposlove(klas.oznaka 04),Sektor za normativno-pravne i opće poslove (klas.oznaka 05), Inspektorat (klas.oznaka 06) i Sektor za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze (klas.oznaka 07) su svi direktno ili indirektno i svakodnevno uključeni u proces realizacije Zakona o reviziji. Imajući u vidu da prema postojećoj organizaciji Ministarstva i važećem Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji ne bi mogli ispuniti zadatke u okviru provođenja Zakona o reviziji, ministar je bio primoran formirati privremena radna tijela i shodno ranijim saglasnostima Vlade Federacije BiH angažovati određen broj lica po ugovoru o djelu.

U implementaciji Zakona o reviziji, postupajući u skladu sa ovlaštenjima i obavezama propisanim članom 14. pomenutog Zakona, Federalni ministar je formirao radne grupe sa tačnim zaduženjima u procesu podrške provođenja Zakona o reviziji, a ti poslovi nisu obuhvaćeni u opisima radnih mjesta prema važećem Privremenom pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji ovog Ministarstva.

Formirane su i rade Grupa za informatičku podršku revizije i Grupa za administrativno-tehničku podršku reviziji.U Grupama koje su formirane u izvještajnom periodu svakodnevno se prate i evidentiraju zapisnici revizorskih timova, te prati ispunjenje obaveza u pogledu rokova propisanih Zakonom.

# 3.1. Rad sa grupama za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze/ samostalnim izvršiocima

U provođenju Zakona o reviziji za ovaj izvještajni period ostvarivana je svakodnevna saradnja sa svim Grupama za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze/Samostalnim izvršiocima, te je obezbjeđena blagovremenost u izvršavanju naloga revizorskih timova za izdavanje novih uvjerenja na FMB1 ili FMB2 obrascima.

# 3.2. Angažovanje diplomiranih pravnika i drugih osoba po ugovoru o djelu i volontera

Tokom 2016.godine angažovan je, uz prethodnu saglasnost Vlade Federacije BiH, određeni broj volontera i ugovora o djelu radi podrške u provođenju Zakona o reviziji. Jedan broj radi u sjedištu Ministarstva,a jedan broj na terenu u organizacionim jedinicama koje ima u svakoj općini i sjedištima kantona. Broj angažovanih lica kreće se u okviru i prema saglasnosti Vlade Federacije BiH date ovom Ministarstvu za angažovanje određenog broja lica po ugovoru o djelu ili ugovoru o volontiranju kojim se osigurava neometano funkcioniranje ključnih sektora ministarstva u uslovima znatnog povećanja obima posla zbog provođenja Zakona o reviziji.

Imajući u vidu preuzete obaveze sadržane u Pismu namjere dostavljenog MMF-u u pogledu rokova u kojim se planira okončanje prve i druge faze revizije i činjenice da će u narednom periodu-2017. godini težište aktivnosti biti na drugoj fazi revizije, odnosno da neće doći do smanjenja obima poslova, neophodno je da se i dalje u 2017. godini osigura angažman do 30 diplomiranih pravnika i diplomanata drugih društvenih znanosti po ugovoru o djelu, do 20 volontera (VSS-dipl.pravnici, ecc I društvene nauke) i do 12 izvršitelja SSS po ugovoru o djelu za obavljanje poslova prijevoza revizorskih timova I drugih poslova u vezi sa izvršenjem Zakona o reviziji.

# 3.3. Saradnja sa Institutom za medicinsko vještačenje

Saradnja sa Institutom za medicinsko vještačenje u realizaciji Zakona o reviziji je opisano je u dijelu gdje se govori o realizaciji druge i treće faze revizije i odvija se prema potpisanom Ugovoru i Aneksu ugovora, uz napomenu da je Institut u svom radu potpuno nezavisan u odnosu na resorno Ministarstvo. Cijena jednog redovnog pregleda korisnika u procesu revizije je cca 125,00 KM, a konzilijarnog cca 420,00 KM. Sa Instuitutom je potpisan novi ugovor o opružanju usluga medicisnkog vještačenja u svim postupcima koje vodi Ministarstvo pod brojem: 01-41-5268/15 od 11.12.2015. godine.

U saradnji sa predstavnicima osam osnovnih organizacija/ udruženja/udruga boračke populacije i Instituta za medicinsko vještačenje donesene su dvije izmjene i dopune Pravilnika o radu ljekarskih komisija po Zakonu o pravima branilaca i članova njihovih porodica.

Suština prve izmjene je u tome da ljekarska komisija u postupku revizije po Zakonu o reviziji kod utvrđivanja procenta invaliditeta za ranjavanje i zarobljavanje kao i za lica sa područja na kojem je počinjen genocide priznat od strane Međunarodnog suda u Hagu bez obzira na osnov invaliditeta, koji su već ostvarili pravo i o čemu postoji medicinska dokumentacija u spisu predmeta, procent invaliditeta neće utvrđivati manje od 20%.

Suština druge izmjene je da će prvu izumjenu primjenjivati ljekarske komisije u svim postupcima koje vodi Ministarstvo, a ne samo u postupku ocjene vojnog invaliditeta po Zakonu o reviziji.

# 4. Dinamički plan kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite

**4.1. Realizacija Dinamičkog plana**

Zakon o reviziji donesen je kao rezultat potrebe da se izvrši sveobuhvatna kontrola službenih evidencija i dokumentacije, koja je poslužila kao osnov za sticanje prava na ličnu invalidninu, porodičnu invalidninu, mjesečni novčani dodatak i starosnu penziju pod povoljnijim uslovima, kao i kontrola ispravnosti postupaka priznavanja pomenutih prava i utvrđivanja stepena tjelesnog oštećenja radi priznavanja svojstva ratnog vojnog invalida.Vlada Federacije BiH je razmatrajući godišnju informaciju o reviziji za 2015. godinu dala saglasnost za Dinamički plan realizacije Zakona o reviziji za 2016. godinu

* u I fazi koja podrazumjeva rad revizorskih timova u općinskim službama za boračko invalidsku zaštitu i u grupama za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze, u trećem kvartalu 2016. godine kontrola zakonitosti okončana je u 5764 od planiranih 6300 predmeta, odnosno 536 predmeta manje od planiranog broja.
* u II fazi koja podrazumjeva upućivanje na Institut i ocjenu na Institutu za medicinsko vještačenje u trećem kvartalu 2016. godine Institutu je dostavljeno 1557 predmeta lične invalidnine, od minimalno planiranih 2400, odnosno 843 predmeta manje od planiranog broja, dok su ljekarske komisije Instituta u 1069 predmeta dale nalaz i mišljenje od minimalno planiranih 2400 predmeta, odnosno 1331 predmet manje od planiranog broja.
* u III fazi koja podrazumjeva završetak rada na predmetu odnosno donošenje akta kojim će postupak revizije biti okončan u trećem kvartalu 2016. godine ukupno je okončano 3212 predmeta od planiranih cca 3300, odnosno 88 predmeta manje od planiranog broja.

Iz navedenih pokazatelja proizilazi da Dinamički plan nije realizovan.

Praćenje dinamike revizije vršit će se podnošenjem izvještaja jednom mjesečno, a za izvještavanje o rezultatima revizije po fazama su zaduženi:

* Sektor za normativno-pravne i opšte poslove – rad revizorskih timova 1. faza
* Sektor za upravno rješavanje – 2 i 3 faza
* PIO/MIO- 2. i 3 faza,
* Institut za medicinsko vještačenje

# 

# 5.Realizacija dosadašnjih zaključaka Vlade Federacije BiH

Ovo je 27.redovna informacija upućena Vladi FBiH koja tretira problematiku Zakona o reviziji. Što se tiče do sada usvojenih zaključaka isti su realizovani.

# 6.Završna razmatranja

Ovo Ministarstvo i u 2016. godini nastavilo je sa provođenjem Zakona o reviziji sa akcentom na harmonizaciji odnosa između učesnika u procesu revizije i stvaranju pozitivnijeg okruženja na provođenju Zakona o reviziji u svim kantonima, kao i na sravnjivanju podataka u evidencijama koje se vode u vezi provedbe Zakona o reviziji u cilju dobijanja što tačnijih brojčanih pokazatelja dostignutog nivoa njegove provedbe i izrade planova za provedbu istog u narednom periodu.

Resorni ministar i članovi Kolegija ministra su nastavili i u ovom izvještajnom kvartalnom periodu da održavaju redovne sastanke u sjedištu Ministarstva i prilikom radnih posjeta na terenu sa predstavnicima boračkih udruženja, predstavnicima općinskih službi, kantonalnih ministarstava i uprava za boračka pitanja sa ciljem da obezbjedi provođenje Zakona o reviziji shodno odredbama tog Zakona i podzakonskih akata.

Opredjeljenje je bilo da se obezbjedi rad 7 revizorskih timova što je i učinjeno sve do kraja drugog mjeseca III kvartala 2016. godine, dok su u zadnjem mjesecu III kvartala sa radom počela još 3 novo formirana revizorska tima, odnosno ukupno 10 revizorskih timova, a sve u cilju postizanja zadanih parametara iz usvojenog Dinamičkog plana.

Revizorski tim za koordinaciju radio je u punom kapacitetu u skladu sa Zakonom i podzakonskim aktima, s tim da je član Samir Sulejmanović zbog zdravstvenih razloga zamjenjen sa novim članom Isadom Smajlovićem.

Vrši se analiza stanja zakonskih i podzakonskih akata koji određuju proces revizije, te razmatraju mogućnosti za njegovo unapređenje, u tom smislu izvršene su neophodne izmjene Pravilnika o radu ljekarskih komisija u postupku za ostvarivanje prava po Zakonu o pravima branilaca i članova njihovih porodica, okončana izrada novog Priručnika za vršenje revizije, a na prijedlog Ministarstva Vlada je donijela novu Odluku o osiguranju kadrovskih i materijalnih predpostavki za provođenje Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko – invalidske zaštite (“Službene novine FBiH”, broj: 70/16) shodno čijim odredbama član revizorskog tima za kontrolu stiče pravo na isplatu paušala za okončanih 300 predmeta, u odnosu na ranije odredbe kada je to pravo sticao za 150 predmeta.

Uzimajući u obzir naprijed navedene podatke i preglede da se zaključiti da je Ministarstvo preduzelo i preduzima sve mjere i radnje kako bi se postupak revizije odvijao u skladu sa Zakonom o reviziji i usvojenim Dinamičkim planom, uz nastojanje da se zadovolje principi pravičnosti za sve koji vrše i koji su predmet vršenja revizije.

U smislu svega prednje navedenog predlažemo Vladi da nakon razmatranja usvoji Informaciju o provođenju Zakona o reviziji za period juli-septembar 2016. godine, sa slijedećim zaključcima:

**1.** Prihvata se Informacija o implementaciji Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite za period 01.juli – 30. septembar 2016. godine, te da se ista dostavi Predsjedniku i Potpredsjednicima Federacije Bosne i Hercegovine, Uredu MMF-a, Uredu Svjetske banke u Sarajevu i objavi na web stranici Ministarstva.

**2.**Zadužuje se Institut za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja da preduzme organizacione i sve druge radnje iz svoje nadležnosti u cilju provođenja Dinamičkog plana Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite.

**3.** Daje se saglasnost Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno – oslobodilačkog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata da u cilju osiguranja kontinuiteta kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko – invalidske zaštite u toku 2017. godine nastavi sa angažovanjem: do 30 diplomiranih pravnika i diplomanata drugih društvenih nauka po osnovu ugovora o djelu, do 20 volontera (VSS –dipl. Pravnici, ecc i društvene nauke) i do 12 izvršilaca SSS po osnovu ugovora o djelu za obavljanje poslova prevoza revizorskih timova i drugih poslova u vezi sa primjenom Zakona o reviziji.

|  |  |
| --- | --- |
| Dostavljeno:  - Vlada F BiH  - Kabinet ministra  - a/a | **M I N I S T A R**  **Doc. dr. Salko Bukvarević** |