**INFORMACIJA O IMPLEMENTACIJI ZAKONA O PROVOĐENJU KONTROLE ZAKONITOSTI KORIŠTENJA PRAVA IZ OBLASTI BRANILAČKO INVALIDSKE ZAŠTITE ZA PERIOD JULI – SEPTEMBAR 2015.GODINE**

**(član 11. Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko invalidske zaštite „Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ broj: 82/09)**

**Broj: 01-14- 4960/15**

**Sarajevo,oktobar 2015. godine**

SADRŽAJ

[Uvod 3](#_Toc433791456)

[1.Realizacija Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite za period juli- septembar 2015. godine 3](#_Toc433791457)

[1.1. Brojčani pokazatelji i analiza rada revizorskih timova 3](#_Toc433791458)

[2.Rad revizorskih timova za kontrolu po kantonima za period juli- septembar 2015. godine 4](#_Toc433791459)

[2.1.01. Unsko - sanski kanton 4](#_Toc433791460)

[2.1.02. Posavski kanton 5](#_Toc433791461)

[2.1.03. Tuzlanski kanton 5](#_Toc433791462)

[2.1.04. Zeničko-dobojski kanton 6](#_Toc433791463)

[2.1.05. Bosansko-podrinjski kanton 7](#_Toc433791464)

[2.1.06. Srednjobosanski kanton 7](#_Toc433791465)

[2.1.07. Hercegovačko -neretvanski kanton 8](#_Toc433791466)

[2.1.08. Zapadnohercegovački kanton 8](#_Toc433791467)

[2.1.09. Kanton Sarajevo 9](#_Toc433791468)

[2.1.10. Kanton 10 9](#_Toc433791469)

[2.1.11. Distrikt Brčko BiH 10](#_Toc433791470)

[2.1.12. Rad na predmetima povoljnije penzionisanje 10](#_Toc433791471)

[2. Rad revizorskih timova za kontrolu po kantonima za period juli-septembar 2015. godine 11](#_Toc433791472)

[2.2.Pokazatelji rada revizorskih timova za kontrolu, Instututa za medicinsko vještačenje i organizacionih jedinica ministarstva kroz tri faze provođenja zakona 11](#_Toc433791473)

[2.3. Finansijski efekti i moguće uštede u Budžetu F BiH ostvarene dosadašnjim provođenjem Zakona o reviziji 12](#_Toc433791474)

[2. Rad revizorskih timova za kontrolu po kantonima za period juli-septembar 2015. godine 13](#_Toc433791475)

[2.4. Uočene pojave koje utiču na proces provođenja Zakona i prijedlozi za njihovo prevazilaženje 13](#_Toc433791476)

[2.4.1. Realizacija Sporazuma br.01-41-2035/15 od 29.04.2015. 13](#_Toc433791477)

[2.4.2. Realizacija Presuda Ustavnog suda Federacije BiH 13](#_Toc433791478)

[2.4.2.1 Presude ustavnog suda pojedinačno (četiri presude) 13](#_Toc433791479)

[2. Rad revizorskih timova za kontrolu po kantonima za period juli-septembar 2015. godine 15](#_Toc433791480)

[2.5. Rad Revizorskog tima za koordinaciju 15](#_Toc433791481)

[3.Aktivnosti preduzete od organizacionih jedinica Ministarstva u cilju povećavanja efikasnosti provođenja Zakona o reviziji 15](#_Toc433791482)

[3.1. Rad sa grupama za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze/ samostalnim izvršiocima 16](#_Toc433791483)

[3.2. Angažovanje diplomiranih pravnika i drugih po ugovoru o djelu i volontera 16](#_Toc433791484)

[3.3. Saradnja sa Institutom za medicinsko vještačenje 16](#_Toc433791485)

[3.4. Saradnja sa Federalnim zavodom PIO /MIO 17](#_Toc433791486)

[4. Dinamički plan kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite 17](#_Toc433791487)

[5.Realizacija dosadašnjih zaključaka Vlade Federacije BiH 18](#_Toc433791488)

[6.Završna razmatranja 18](#_Toc433791489)

[Tabela 1 20](#_Toc433791490)

[Tabela 2 21](#_Toc433791491)

[Tabela 3 22](#_Toc433791492)

[Tabela 4 23](#_Toc433791493)

[Tabela 5 24](#_Toc433791494)

**INFORMACIJA O IMPLEMENTACIJI ZAKONA O PROVOĐENJU KONTROLE ZAKONITOSTI KORIŠTENJA PRAVA IZ OBLASTI BRANILAČKO INVALIDSKE ZAŠTITE ZA PERIOD JULI-SEPTEMBAR 2015.GODINE**

**(član 11. Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko- invalidske zaštite „Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 82/09)**

# 

# Uvod

Zakon o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite objavljen je u „Službenim novinama Federacije BiH“ 29.12.2009. godine (u daljem tekstu: Zakon o reviziji). Pripreme za početak realizacije, donošenje podzakonskih akata i formiranje revizorskih timova trajalo je do 05.07.2010. godine, kada je zvanično počela realizacija Zakona o reviziji na terenu.

U stavu 2. čl. 11. Zakona o reviziji stoji „Federalno ministarstvo će Vladi Federacije Bosne i Hercegovine dostavljati informaciju o postignutim rezultatima revizije najmanje tromjesečno“.

Od početka implementacije Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite (05.07.2010,) Vlada Federacije BiH je do danas razmatrala i usvojila 22 informacije o provođenju Zakona o reviziji.

U navedenim informacijama su detaljno opisane faze vršenja kontrole zakonitosti, prikazan broj pregledanih predmeta za koje su izdani nalozi za izdavanje uvjerenja na obrascu FMB 1, FMB 2 ili provjera u Arhivskom depou, te obrazloženi problemi sa kojima se susrećemo u provođenju kontrole zakonitosti i sa prijedlozima za prevazilaženje istih.

U ovoj informaciji ćemo prikazati rezultate realizacije Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite (u daljem tekstu skraćeno ZKZ n.p.) za period 01.07. do 30.09.2015. godine – treći kvartal 2015. godine.

# 1.Realizacija Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite za period juli- septembar 2015. godine

# 1.1. Brojčani pokazatelji i analiza rada revizorskih timova

U trećem kvartalu 2015. godine pregledano je ukupno (Tabela br.2. strana 21.) 3.147 predmeta, od toga:

* 2.581 potpuno završenih predmeta,
* za 2.363 predmeta izdat je nalog za obrazac FMB1,
* za 3 predmeta izdat je nalog za obrazac FMB 2,
* za 130 predmeta utvrđeno je da su mirnodopski vojni invalidi,
* za 85 predmeta je utvrđen prestanak prava (uslijed smrti i drugih razloga), dodatno je

za 8 predmeta zatražena provjera u Arhivu ARBiH i HVO,

* ostalih je 558 predmeta (predmeti na kojima su RT započeli rad i konstatovali da su predmeti ustupljeni drugim organima zbog postupka žalbe, upravnih sporova, inspekcijskog nadzora ili radi revizije u kantonalnim ministarstvima (po članu 41. Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica).

Posmatrajući ukupan broj 122.307 pregledanih predmeta u I fazi revizije (Tabela 1. str. 20) od čega je u 2015. godini za 9 mjeseci pregledano 12.009 predmeta, vidi se da je revizija nastavljena u punom obimu.

U trećem kvartalu 2015. godine radilo je 5 Revizorskih timova za kontrolu sa ostvarenim mjesečnim učinkom od 210 predmeta po timu.

Trenutno su aktivni i rade 5 revizorskih timova i to broj: 1,2,3,4 i 5, a formirani su i timovi 6 i 7.

Propisana mjesečna norma učinka po revizorskom timu za kontrolu je 150 pregledanih predmeta, po završenom predmetu svakom članu RT se obračunava naknada 1,00 KM, a pravo na paušal se

ostvaruje za minimalno pregledanih 150 predmeta (Odluka o osiguranju kadrovskih i materijalnih pretpostavki za izvršenje Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko invalidske zaštite “Službene novine Federacije BiH” br. 44/12). U predmete za ispunjene norme se računaju završeni predmeti i predmeti poslani na provjeru u arhiv, pa se iz pokazatelja u tabeli broj 2. na str.21 vidi da su revizorski timovi ispunili predviđenu normu od 150 predmeta mjesečno i stekli uslove za isplate paušala i naknada po učinku.

U dolje navedenim tabelama prikazat ćemo ciljne grupe koje su predmet provođenja Zakona, trenutno, broj korisnika lične i porodične invalidnine po kantonima, odnosno po općinama, te periode vršenja kontrole zakonitosti po općinama kako slijedi:

# 2.Rad revizorskih timova za kontrolu po kantonima za period juli- septembar 2015. godine

# 2.1.01. Unsko - sanski kanton

Podaci o broju korisnika koji su ciljna grupa revizorskim timovima(u daljem tekstu RT) odnose se na stanje 30.09.2015. godine (podaci iz baza podataka kantona i resornog ministarstva za obračun invalidnina, a koji se usklađuju svaki mjesec do 25-og tekućeg mjeseca) i 30.06.2010. godine (početak provođenja Zakona o reviziji na terenu).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Broj korisnika lične invalidnine …… | 4.335, a | 30.06.2010. godine | je bilo | 4.818 korisnika. |
| Broj korisnika porodične invalidnine... | 4.487, a | 30.06.2010. godine | je bilo | 5.229 korisnika. |
| Ukupan broj korisnika......................... | 8.822, a | 30.06.2010. godine | je bilo | 10.047 korisnika. |

Za ovaj kanton u toku trajanja revizije do 30.09.2015. godine (za 63 mjeseca) izdato je 9.591 naloga revizorskih timova za kontrolu i to po općinama kako slijedi:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.br** | **OPĆINA** | **IZDATI OBRASCI FMB-1**  ***(U GRUPAMA ZA PITANJA V.E.)*** | **IZDATI OBRASCI FMB-2 *(U GRUPAMA ZA PITANJA V.E.)*** | **UKUPNO IZDATIH NALOGA**  **(U GRUPAMA ZA PITANJA V.E.)** | **UKUPAN BROJ LI.INV**  **(PODACI OPĆINSKOG BIZ-a)** | **UKUPAN BROJ POR.INV**  **(PODACI OPĆINSKOG BIZ-a)** | **UKUPNO INVALIDNINA (PODACI OPĆINSKOG BIZ-a)** | **UKUPNO DOBITNIKA RATNIH PR.**  **(PODACI IZ FMB)** |
| 1. | Bihać | 2.963 | 29 | 2.992 | 1.463 | 1.304 | 2.767 | 196 |
| 2. | B. Krupa | 1.102 | 11 | 1.113 | 606 | 514 | 1120 | 47 |
| 3. | B.Petrovac | 52 | 10 | 62 | 30 | 32 | 62 | 2 |
| 4. | Bužim | 1.032 | 5 | 1.037 | 509 | 412 | 921 | 40 |
| 5. | Cazin | 2.143 | 11 | 2.154 | 1.053 | 866 | 1.919 | 75 |
| 6. | Ključ | 937 | 331 | 1268 | 122 | 365 | 487 | 14 |
| 7. | S.Most | 169 | 292 | 461 | 284 | 651 | 935 | 21 |
| 8. | V.Kladuša | 502 | 2 | 504 | 268 | 343 | 611 | 23 |
|  | **KANTON UKUPNO** | **8.900** | **691** | **9.591** | **4.335** | **4.487** | **8.822** | **418** |

Revizorski timovi za kontrolu su do 30.09.2015. godine izvršili pregled 9.591 predmeta, od toga 8.900 naloga FMB1 i 691 naloga FMB2. U izvještajnom periodu na području USK je radio revizorski tim broj: 2. Gornja tabela pokazuje da je od početka provođenja revizije na području ovog kantona 1.225 korisnika manje i to: 483 korisnika lične invalidnine i 742 korisnika porodične invalidnine.

# 

# 2.1.02. Posavski kanton

Podaci o broju korisnika koji su ciljna grupa RT odnose se na stanje 30.09.2015. godine i 30.06.2010. godine (početak provođenja Zakona o reviziji na terenu)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Broj korisnika lične invalidnine............ | 2.921, a | 30.06.2010. godine | je bilo | 3.149 korisnika. |
| Broj korisnika porodične invalidnine... | 1.274, a | 30.06.2010. godine | je bilo | 1.330 korisnika. |
| Ukupan broj korisnika......................... | 4.195, a | 30.06.2010. godine | je bilo | 4.479 korisnika. |

Za ovaj kanton u toku trajanja revizije do 30.09.2015. godine (za 63 mjeseca) izdato je 2.549 naloga revizorskih timova za kontrolu i to po općinama kako slijedi:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.br** | **OPĆINA** | **IZDATI OBRASCI FMB-1**  ***(U GRUPAMA ZA PITANJA V.E.)*** | **IZDATI OBRASCI FMB-2 *(U GRUPAMA ZA PITANJA V.E.)*** | **UKUPNO IZDATIH NALOGA**  **(U GRUPAMA ZA PITANJA V.E.)** | **UKUPAN BROJ LI.INV**  **(PODACI OPĆINSKOG BIZ-a)** | **UKUPAN BROJ POR.INV**  **(PODACI OPĆINSKOG BIZ-a)** | **UKUPNO INVALIDNINA (PODACI OPĆINSKOG BIZ-a)** | **UKUPNO DOBITNIKA RATNIH PR.**  **(PODACI IZ FMB)** |
| 1. | Orašje | 442 | 49 | 491 | 1.228 | 326 | 1.554 | 199 |
| 2. | Domaljevac | 1.566 | 26 | 1.592 | 1.591 | 824 | 2.415 | 38 |
| 3. | Odžak | 442 | 24 | 466 | 274 | 148 | 422 | 40 |
| 4. | Bos.Brod | Korisnici se nalaze u BIZ-u Domaljevac-Šamac | | 0 | *427* | *242* | *669* | 7 |
| 5. | Derventa | Korisnici se nalaze u BIZ-u Domaljevac-Šamac | | 0 | *457* | *285* | *742* | 8 |
| 6. | Modriča | Korisnici se nalaze u BIZ-u Domaljevac-Šamac | | 0 | *102* | *124* | *226* | 1 |
|  | **KANTON**  **UKUPNO** | **2.450** | **99** | **2.549** | **2.921** | **1.274** | **4.195** | **293** |

Revizorski timovi za kontrolu su do 30.09.2015. godine izvršili pregled 2.549 predmeta, od toga 2.450 naloga FMB1 i 99 naloga FMB2. U izvještajnom periodu na području posavskog kantona nisu radili revizorski timovi. Gornja tabela pokazuje da je od početka provođenja revizije na području ovog kantona 284 korisnika manje i to: 228 korisnika lične invalidnine i 56 korisnika porodične invalidnine.

# 2.1.03. Tuzlanski kanton

Podaci o broju korisnika koji su ciljna grupa RT odnose se na stanje 30.09.2015. godine i 30.06.2010. godine (početak provođenja Zakona o reviziji na terenu)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Broj korisnika lične invalidnine........... | 6.525, a | 30.06.2010. godine | je bilo | 7.090 korisnika. |
| Broj korisnika porodične invalidnine... | 9.777, a | 30.06.2010. godine | je bilo | 11.053 korisnika. |
| Ukupan broj korisnika........................ | 16.302, a | 30.06.2010. godine | je bilo | 18.143 korisnika. |

Za ovaj kanton u toku trajanja revizije do 30.09.2015. godine (za 63 mjeseca) izdato je 20.126 naloga revizorskih timova za kontrolu i to po općinama kako slijedi:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.br** | **OPĆINA** | **IZDATI OBRASCI FMB-1**  ***(U GRUPAMA ZA PITANJA V.E.)*** | **IZDATI OBRASCI FMB-2 *(U GRUPAMA ZA PITANJA V.E.)*** | **UKUPNO IZDATIH NALOGA**  **(U GRUPAMA ZA PITANJA V.E.)** | **UKUPAN BROJ LI.INV**  **(PODACI OPĆINSKOG BIZ-a)** | **UKUPAN BROJ POR.INV**  **(PODACI OPĆINSKOG BIZ-a)** | **UKUPNO INVALIDNINA (PODACI OPĆINSKOG BIZ-a)** | **UKUPNO DOBITNIKA RATNIH PR.**  **(PODACI IZ FMB)** |
| 1. | Banovići | 738 | 6 | 744 | 394 | 481 | 875 | 9 |
| 2. | Ćelić | 156 | 0 | 156 | 229 | 178 | 407 | 6 |
| 3. | Gračanica | 960 | 9 | 969 | 418 | 551 | 969 | 20 |
| 4. | Kalesija | 865 | 14 | 879 | 542 | 686 | 1.228 | 39 |
| 5. | Kladanj | 619 | 8 | 627 | 251 | 331 | 582 | 16 |
| 6. | Lukavac | 1.394 | 30 | 1.424 | 533 | 1.019 | 1.552 | 19 |
| 7. | Sapna | 1.253 | 5 | 1.258 | 278 | 597 | 875 | 14 |
| 8. | Srebrenik | 2.059 | 13 | 2.072 | 443 | 1.209 | 1.652 | 18 |
| 9. | Teočak | 485 | 2 | 487 | 183 | 231 | 414 | 15 |
| 10. | Tuzla | 7.725 | 135 | 7.860 | 1.688 | 2.145 | 3.833 | 152 |
| 11. | Živinice | 1.565 | 21 | 1.586 | 666 | 1.361 | 2.027 | 50 |
| 12. | D-Istok | 608 | 16 | 624 | 243 | 235 | 478 | 12 |
| 13. | Gradačac | 1.437 | 3 | 1.440 | 657 | 753 | 1.410 | 45 |
|  | **KANTON UKUPNO** | **19.864** | **262** | **20.126** | **6.525** | **9.777** | **16.302** | **415** |

Revizorski timovi za kontrolu su do 30.09.2015. godine izvršili pregled 20.126 predmeta, od toga 19.864 naloga FMB1 i 262 naloga FMB2. U izvještajnom periodu na području Tuzlanskog kantona su radili revizorski timovi: 2,3,4. Gornja tabela pokazuje da je od početka provođenja revizije na području ovog kantona 1.841 korisnika manje i to: 565 korisnika lične invalidnine i 1.276 korisnika porodične invalidnine.

# 2.1.04. Zeničko-dobojski kanton

Podaci o broju korisnika koji su ciljna grupa RT odnose se na stanje 30.09.2015. godine i 30.06.2010. godine (početak provođenja Zakona o reviziji na terenu)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Broj korisnika lične invalidnine........... | 5.877, a | 30.06.2010. god. | je bilo | 6.691 korisnika. |
| Broj korisnika porodične invalidnine... | 5.114, a | 30.06.2010. god. | je bilo | 5.875 korisnika. |
| Ukupan broj korisnika......................... | 10.991, a | 30.06.2010. god. | je bilo | 12.566 korisnika. |
|  |  |  |  |  |

Za ovaj kanton u toku trajanja revizije do 30.09.2015. godine (za 63 mjeseca) izdato je 12.830 naloga revizorskih timova za kontrolu i to po općinama kako slijedi:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.br** | **OPĆINA** | **IZDATI OBRASCI FMB-1**  ***(U GRUPAMA ZA PITANJA V.E.)*** | **IZDATI OBRASCI FMB-2 *(U GRUPAMA ZA PITANJA V.E.)*** | **UKUPNO IZDATIH NALOGA**  **(U GRUPAMA ZA PITANJA V.E.)** | **UKUPAN BROJ LI.INV**  **(PODACI OPĆINSKOG BIZ-a)** | **UKUPAN BROJ POR.INV**  **(PODACI OPĆINSKOG BIZ-a)** | **UKUPNO INVALIDNINA (PODACI OPĆINSKOG BIZ-a)** | **UKUPNO DOBITNIKA RATNIH PR.**  **(PODACI IZ FMB)** |
| 1. | Breza | 439 | 10 | 449 | 196 | 159 | 355 | 19 |
| 2. | Kakanj | 1.004 | 60 | 1.064 | 350 | 358 | 708 | 31 |
| 3. | Maglaj | 984 | 23 | 1.007 | 488 | 480 | 968 | 25 |
| 4. | Olovo | 527 | 18 | 545 | 212 | 165 | 377 | 15 |
| 5. | Tešanj | 1.384 | 46 | 1.430 | 606 | 609 | 1.215 | 58 |
| 6. | Usora | 361 | 5 | 366 | 159 | 74 | 233 | 34 |
| 7. | Vareš | 563 | 7 | 570 | 178 | 134 | 312 | 28 |
| 8. | Visoko | 1.056 | 47 | 1.103 | 509 | 457 | 966 | 46 |
| 9. | Zavidovići | 1.462 | 12 | 1.474 | 694 | 663 | 1357 | 45 |
| 10. | Zenica | 2.350 | 63 | 2.413 | 1.419 | 1.210 | 2.629 | 123 |
| 11. | Žepče | 1.775 | 47 | 1.822 | 910 | 593 | 1.503 | 87 |
| 12. | D.Jug | 579 | 8 | 587 | 156 | 212 | 368 | 8 |
|  | **KANTON UKUPNO** | **12.484** | **346** | **12.830** | **5.877** | **5.114** | **10.991** | **519** |

Revizorski timovi za kontrolu su do 30.09.2015. godine izvršili pregled 12.830 predmeta, od toga 12.484 naloga FMB1 i 346 naloga FMB2. U izvještajnom periodu na području Zeničko-dobojskog kantona su radili revizorski timovi: 2 i 5. Gornja tabela pokazuje da je od početka provođenja revizije na području ovog kantona 1.575 korisnika manje i to: 814 korisnika lične invalidnine i 761 korisnika porodične invalidnine.

# 2.1.05. Bosansko-podrinjski kanton

Podaci o broju korisnika koji su ciljna grupa RT odnose se na stanje 30.09.2015. godine i 30.06.2010. godine (početak provođenja Zakona o reviziji na terenu)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Broj korisnika lične invalidnine........... | 597, a | 30.06.2010. godine | je bilo | 718 korisnika. |
| Broj korisnika porodične invalidnine... | 863, a | 30.06.2010. godine | je bilo | 1.060 korisnika. |
| Ukupan broj korisnika......................... | 1.460, a | 30.06.2010. godine | je bilo | 1.778 korisnika. |

Za ovaj kanton u toku trajanja revizije do 30.09.2015. godine (za 63 mjeseca) izdato je 3.425 naloga revizorskih timova za kontrolu i to po općinama kako slijedi:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.br** | **OPĆINA** | **IZDATI OBRASCI FMB-1**  ***(U GRUPAMA ZA PITANJA V.E.)*** | **IZDATI OBRASCI FMB-2 *(U GRUPAMA ZA PITANJA V.E.)*** | **UKUPNO IZDATIH NALOGA**  **(U GRUPAMA ZA PITANJA V.E.)** | **UKUPAN BROJ LI.INV**  **(PODACI OPĆINSKOG BIZ-a)** | **UKUPAN BROJ POR.INV**  **(PODACI OPĆINSKOG BIZ-a)** | **UKUPNO INVALIDNINA (PODACI OPĆINSKOG BIZ-a)** | **UKUPNO DOBITNIKA RATNIH PR.**  **(PODACI IZ FMB)** |
| 1. | Goražde | 2.613 | 21 | 2.634 | 549 | 773 | 1.322 | 60 |
| 2. | F.Ustikolina | 574 | 14 | 588 | 37 | 76 | 113 | 3 |
| 3. | Pale-Prača | 203 | 0 | 203 | 11 | 14 | 25 | 2 |
|  | **KANTON UKUPNO** | **3.390** | **35** | **3.425** | **597** | **863** | **1.460** | **65** |

Revizorski timovi za kontrolu su do 30.09.2015. godine izvršili pregled 3.425 predmeta, od toga 3.390 naloga FMB1 i 35 naloga FMB2. U izvještajnom periodu na području Bosansko-podrinjskog kantona je radio revizorski tim 2. Gornja tabela pokazuje da je od početka provođenja revizije na području ovog kantona 318 korisnika manje i to: 121 korisnika lične invalidnine i 197 korisnika porodične invalidnine.

# 2.1.06. Srednjobosanski kanton

Podaci o broju korisnika koji su ciljna grupa RT odnose se na stanje 30.09.2015. godine i 30.06.2010. godine (početak provođenja Zakona o reviziji na terenu)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Broj korisnika lične invalidnine...... | 6.293, a | 30.06.2010.god. | je bilo | 7.156 korisnika. |
| Broj korisnika porodične invalidnine.. | 4.992, a | 30.06.2010.god. | je bilo | 5.524 korisnika. |
| Ukupan broj korisnika | 11.285, a | 30.06.2010.god. | je bilo | 12.680 korisnika. |

Za ovaj kanton u toku trajanja revizije do 30.09.2015. godine (za 63 mjeseca) izdato je 13.628 naloga revizorskih timova za kontrolu i to po općinama kako slijedi:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.br** | **OPĆINA** | **IZDATI OBRASCI FMB-1**  ***(U GRUPAMA ZA PITANJA V.E.)*** | **IZDATI OBRASCI FMB-2 *(U GRUPAMA ZA PITANJA V.E.)*** | **UKUPNO IZDATIH NALOGA**  **(U GRUPAMA ZA PITANJA V.E.)** | **UKUPAN BROJ LI.INV**  **(PODACI OPĆINSKOG BIZ-a)** | **UKUPAN BROJ POR.INV**  **(PODACI OPĆINSKOG BIZ-a)** | **UKUPNO INVALIDNINA (PODACI OPĆINSKOG BIZ-a)** | **UKUPNO DOBITNIKA RATNIH PR.**  **(PODACI IZ FMB)** |
| 1. | Bugojno | 1.426 | 87 | 1.513 | 759 | 531 | 1.290 | 48 |
| 2. | Busovača | 834 | 29 | 863 | 366 | 317 | 683 | 60 |
| 3. | Dobretići | 0 | 0 | 0 | 19 | 12 | 31 | 0 |
| 3. | D.Vakuf | 492 | 1 | 493 | 267 | 255 | 522 | 20 |
| 4. | Travnik | 2.469 | 63 | 2.532 | 1.095 | 1.021 | 2.116 | 103 |
| 5. | Kreševo | 269 | 16 | 285 | 95 | 94 | 189 | 17 |
| 6. | G.Vakuf | 1.179 | 64 | 1.243 | 601 | 386 | 987 | 58 |
| 7. | Vitez | 2.135 | 53 | 2.188 | 968 | 782 | 1.750 | 60 |
| 8. | Jajce | 1.082 | 100 | 1.182 | 446 | 401 | 847 | 35 |
| 9. | N.Travnik | 1.495 | 23 | 1.518 | 798 | 548 | 1.346 | 61 |
| 10. | Kiseljak | 1.128 | 22 | 1.150 | 455 | 356 | 811 | 76 |
| 11. | Fojnica | 646 | 15 | 661 | 424 | 289 | 713 | 39 |
|  | **KANTON UKUPNO** | **13.155** | **473** | **13.628** | **6.293** | **4.992** | **11.285** | **577** |

Revizorski timovi za kontrolu su do 30.09.2015. godine izvršili pregled 13.628 predmeta, od toga 13.155 naloga FMB1 i 473 naloga FMB2. U izvještajnom periodu na području Srednjebosanskog kantona su radili revizorski timovi: 2.,4. i 5. Gornja tabela pokazuje da je od početka provođenja revizije na području ovog kantona 1.395 korisnika manje i to: 863 korisnika lične invalidnine i 532 korisnika porodične invalidnine.

# 2.1.07. Hercegovačko -neretvanski kanton

Podaci o broju korisnika koji su ciljna grupa RT odnose se na stanje 30.09.2015. godine i 30.06.2010. godine (početak provođenja Zakona o reviziji na terenu)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Broj korisnika lične invalidnine........... | 7.467, a | 30.06.2010.god. | je bilo | 9.094 korisnika. |
| Broj korisnika porodične invalidnine... | 3.186, a | 30.06.2010.god. | je bilo | 3.383 korisnika. |
| Ukupan broj korisnika ……………….. | 10.653, a | 30.06.2010.god. | je bilo | 12.477 korisnika. |

Za ovaj kanton u toku trajanja revizije do 30.09.2015. godine (za 63 mjeseca) izdato je 13.278 naloga revizorskih timova za kontrolu i to po općinama kako slijedi:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.br** | **OPĆINA** | **IZDATI OBRASCI FMB-1**  ***(U GRUPAMA ZA PITANJA V.E.)*** | **IZDATI OBRASCI FMB-2 *(U GRUPAMA ZA PITANJA V.E.)*** | **UKUPNO IZDATIH NALOGA**  **(U GRUPAMA ZA PITANJA V.E.)** | **UKUPAN BROJ LI.INV**  **(PODACI OPĆINSKOG BIZ-a)** | **UKUPAN BROJ POR.INV**  **(PODACI OPĆINSKOG BIZ-a)** | **UKUPNO INVALIDNINA (PODACI OPĆINSKOG BIZ-a)** | **UKUPNO DOBITNIKA RATNIH PR.**  **(PODACI IZ FMB)** |
| 1. | Čapljina | 1.168 | 89 | 1.257 | 797 | 291 | 1088 | 129 |
| 2. | Čitluk | 747 | 127 | 874 | 473 | 82 | 555 | 78 |
| 3. | Jablanica | 454 | 2 | 456 | 211 | 146 | 357 | 21 |
| 4. | Konjic | 2.353 | 80 | 2.433 | 960 | 496 | 1456 | 62 |
| 5. | Neum | 93 | 1 | 94 | 53 | 14 | 67 | 9 |
| 6. | Prozor | 1.068 | 65 | 1.133 | 684 | 185 | 869 | 37 |
| 7. | Stolac | 881 | 50 | 931 | 544 | 130 | 674 | 38 |
| 8. | Mostar | 5.673 | 427 | 6.100 | 3.745 | 1.842 | 5.587 | 540 |
|  | **KANTON UKUPNO** | **12.437** | **841** | **13.278** | **7.467** | **3.186** | **10.653** | **914** |

Revizorski timovi za kontrolu su do 30.09.2015. godine izvršili pregled 13.278 predmeta, od toga 12.437 naloga FMB1 i 841 naloga FMB2. U izvještajnom periodu na području Hercegovačko-neretvanskog kantona su radili revizorski timovi: 1.,2.i 5 . Gornja tabela pokazuje da je od početka provođenja revizije na području ovog kantona 1.824 korisnika manje i to: 1.627 korisnika lične invalidnine i 197 korisnika porodične invalidnine.

# 2.1.08. Zapadnohercegovački kanton

Podaci o broju korisnika koji su ciljna grupa RT odnose se na stanje 30.09.2015. godine i 30.06.2010. godine (početak provođenja Zakona o reviziji na terenu)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Broj korisnika lične invalidnine........... | 4.175, a | 30.06.2010.god. | je bilo | 4.525 korisnika. |
| Broj korisnika porodične invalidnine... | 439, a | 30.06.2010.god. | je bilo | 385 korisnika. |
| Ukupan broj korisnika………………... | 4.614, a | 30.06.2010.god. | je bilo | 4.910 korisnika. |

Za ovaj kanton u toku trajanja revizije do 30.09.2015. godine (za 63 mjeseca) izdato je 4.141 naloga revizorskih timova za kontrolu i to po općinama kako slijedi:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.br** | **OPĆINA** | **IZDATI OBRASCI FMB-1**  ***(U GRUPAMA ZA PITANJA V.E.)*** | **IZDATI OBRASCI FMB-2 *(U GRUPAMA ZA PITANJA V.E.)*** | **UKUPNO IZDATIH NALOGA**  **(U GRUPAMA ZA PITANJA V.E.)** | **UKUPAN BROJ LI.INV**  **(PODACI OPĆINSKOG BIZ-a)** | **UKUPAN BROJ POR.INV**  **(PODACI OPĆINSKOG BIZ-a)** | **UKUPNO INVALIDNINA (PODACI OPĆINSKOG BIZ-a)** | **UKUPNO DOBITNIKA RATNIH PR.**  **(PODACI IZ FMB)** |
| 1. | Grude | 760 | 146 | 906 | 833 | 71 | 904 | 57 |
| 2. | Ljubuški | 1.168 | 403 | 1.571 | 1.195 | 124 | 1.319 | 81 |
| 3. | Posušje | 791 | 183 | 974 | 742 | 92 | 834 | 168 |
| 4. | Š.Brijeg | 626 | 64 | 690 | 1.405 | 152 | 1.557 | 213 |
|  | **KANTON UKUPNO** | **3.345** | **796** | **4.141** | **4.175** | **439** | **4.614** | **519** |

Revizorski timovi za kontrolu su do 30.09.2015. godine izvršili pregled 4.141 predmeta, od toga 3.345 naloga FMB1 i 796 naloga FMB2. Radili su revizorski tim za kontrolu broj 1. Gornja tabela pokazuje da je od početka provođenja revizije na području ovog kantona 296 korisnika manje i to: 350 korisnika lične invalidnine je manje i 54 korisnika porodične invalidnine je više.

# 2.1.09. Kanton Sarajevo

Podaci o broju korisnika koji su ciljna grupa RT odnose se na stanje 30.09.2015. godine i 30.06.2010. godine (početak provođenja Zakona o reviziji na terenu)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Broj korisnika lične invalidnine........... | 9.317, a | 30.06.2010.godine | je bilo | 10.335 korisnika. |
| Broj korisnika porodične invalidnine.. | 11.298, a | 30.06.2010.godine | je bilo | 12.350 korisnika. |
| Ukupan broj korisnika | 20.615, a | 30.06.2010.godine | je bilo | 22.685 korisnika. |
|  |  |  |  |  |

Za ovaj kanton u toku trajanja revizije do 30.09.2015. godine (za 63 mjeseca) izdato je 15.347 naloga revizorskih timova za kontrolu i to po općinama kako slijedi:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.br** | **OPĆINA** | **IZDATI OBRASCI FMB-1**  ***(U GRUPAMA ZA PITANJA V.E.)*** | **IZDATI OBRASCI FMB-2 *(U GRUPAMA ZA PITANJA V.E.)*** | **UKUPNO IZDATIH NALOGA**  **(U GRUPAMA ZA PITANJA V.E.)** | **UKUPAN BROJ LI.INV**  **(PODACI OPĆINSKOG BIZ-a)** | **UKUPAN BROJ POR.INV**  **(PODACI OPĆINSKOG BIZ-a)** | **UKUPNO INVALIDNINA (PODACI OPĆINSKOG BIZ-a)** | **UKUPNO DOBITNIKA RATNIH PR.**  **(PODACI IZ FMB)** |
| 1. | Hadžići | 982 | 48 | 1.030 | 434 | 614 | 1.048 | 55 |
| 2. | Ilidža | 2.038 | 25 | 2.063 | 1.373 | 1.698 | 3.071 | 112 |
| 3. | Ilijaš | 675 | 12 | 687 | 428 | 1.555 | 1.983 | 32 |
| 4. | Trnovo | 311 | 2 | 313 | 75 | 81 | 156 | 16 |
| 5. | Vogošća | 1.162 | 13 | 1.175 | 773 | 1.563 | 2.336 | 37 |
| 6. | Centar | 1.653 | 68 | 1.721 | 1.118 | 914 | 2.032 | 190 |
| 7. | N.Grad | 3.974 | 78 | 4.052 | 2.719 | 2.853 | 5.572 | 194 |
| 8. | N.Sarajevo | 2.394 | 36 | 2.430 | 1.505 | 1.378 | 2.883 | 242 |
| 9. | S.Grad | 1.867 | 9 | 1.876 | 892 | 642 | 1.534 | 68 |
|  | **KANTON UKUPNO** | **15.056** | **291** | **15.347** | **9.317** | **11.298** | **20.615** | **946** |

Revizorski timovi za kontrolu su do 30.09.2015. godine izvršili pregled 15.347 predmeta, od toga 15.056 naloga FMB1 i 291 naloga FMB2. U izvještajnom periodu na području Kantona Sarajevo je radio revizorski tim broj: 2. Gornja tabela pokazuje da je od početka provođenja revizije na području ovog kantona 2.070 korisnika manje i to: 1.018 korisnika lične invalidnine i 1.052 korisnika porodične invalidnine je manje.

# 

# 2.1.10. Kanton 10

Podaci o broju korisnika koji su ciljna grupa RT odnose se na stanje 30.09.2015. godine i 30.06.2010. godine (početak provođenja Zakona o reviziji na terenu)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Broj korisnika lične invalidnine.......... | 895, a | 30.06.2010.godine | je bilo | 982 korisnika. |
| Broj korisnika porodične invalidnine... | 271, a | 30.06.2010.godine | je bilo | 304 korisnika. |
| Ukupan broj korisnika........................ | 1.166,a | 30.06.2010.godine | je bilo | 1.286 korisnika. |
|  |  |  |  |  |

Za ovaj kanton u toku trajanja revizije do 30.09.2015. godine (za 63 mjeseca) izdato je 1.143 naloga revizorskih timova za kontrolu i to po općinama kako slijedi:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.br** | **OPĆINA** | **IZDATI OBRASCI FMB-1**  ***(U GRUPAMA ZA PITANJA V.E.)*** | **IZDATI OBRASCI FMB-2 *(U GRUPAMA ZA PITANJA V.E.)*** | **UKUPNO IZDATIH NALOGA**  **(U GRUPAMA ZA PITANJA V.E.)** | **UKUPAN BROJ LI.INV**  **(PODACI OPĆINSKOG BIZ-a)** | **UKUPAN BROJ POR.INV**  **(PODACI OPĆINSKOG BIZ-a)** | **UKUPNO INVALIDNINA (PODACI OPĆINSKOG BIZ-a)** | **UKUPNO DOBITNIKA RATNIH PR.**  **(PODACI IZ FMB)** |
| 1. | Drvar-Kupr | 102 | 13 | 115 | 92 | 35 | 127 | 50 |
| 2. | Livno | 384 | 92 | 476 | 429 | 133 | 562 | 103 |
| 3. | Tom.grad | 468 | 84 | 552 | 374 | 103 | 477 | 110 |
|  | **KANTON UKUPNO** | **954** | **189** | **1.143** | **895** | **271** | **1.166** | **263** |

Revizorski timovi za kontrolu su do 30.09.2015. godine izvršili pregled 1.143 predmeta, od toga 954 naloga FMB1 i 189 naloga FMB2. U izvještajnom periodu na području ovog kantona radio je revizorski tim za kontrolu broj 2. Gornja tabela pokazuje da je od početka provođenja revizije na području ovog kantona 120 korisnika manje i to: 87 korisnika lične invalidnine i 33 korisnika porodične invalidnine je manje.

# 

# 2.1.11. Distrikt Brčko BiH

Podaci o broju korisnika koji su ciljna grupa RT odnose se na stanje 30.09.2015. godine i 30.06.2010. godine (početak provođenja Zakona o reviziji na terenu)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Broj korisnika lične invalidnine........... | 812, a | 30.06.2010.godine | je bilo | 887 korisnika. |
| Broj korisnika porodične invalidnine.. | 672, a | 30.06.2010.godine | je bilo | 733 korisnika. |
| Ukupan broj korisnika....................... | 1.484, a | 30.06.2010.godine | je bilo | 1.620 korisnika. |
|  |  |  |  |  |

Vojne evidencije koje se odnose na Brčko Distrikt BiH za komponentu ARBiH nalaze se u Srebreniku, a za komponentu HVO nalaze se u Odžaku. Od početka provođenja revizije na području Distrikta 136 korisnika manje i to: 75 korisnika lične invalidnine je manje i 61 korisnika porodične invalidnine.

# 

# 2.1.12. Rad na predmetima povoljnije penzionisanje

Prema podacima dobijenim od Federalnog zavoda PIO/MIO akt. br. FZ1/3-05-7-1567-2/15 od 07.10.2015. godine ciljna grupa korisnici „povoljnijih penzija“;

* po Uredbi I pravo na povoljnije penzionisanje ostvario je ukupno 834 korisnika,
* prema Uredbi II pravo na povoljnije penzionisanje ostvarilo je ukupno 4.199 korisnik,
* prema Uredbi III pravo na povoljnije penzionisanje ostvarilo je ukupno 4.446 korisnika,
* prema potvrđivanju prava – otpremnine pravo na povoljnije penzionisanje ostvarilo je 777 korisnika,
* prema Zakonu o pravima demobilisanih boraca pravo na povoljnije penzionisanje ostvarilo je ukupno 3.849 korisnika koji su ispunili uslove po Zakonu PIO/MIO,
* prema Zakonu o pravima demobilisanih boraca pravo na povoljnije penzionisanje ostvarilo je ukupno 6.608 korisnika koji nisu ispunili uslove po Zakonu PIO/MIO,
* prema Zakonu o pravima branilaca i članova njihovih porodica pravo na povoljnije penzionisanje ostvarilo je ukupno 4.236 korisnika

(834+4.199+4.446+777+3.894+6.608+4.236=24.994)

Revizija ovih predmeta se vrši od februara 2011. godine. Ukupno je kontrolisano 10.547 predmeta povoljnijeg penzionisanja (podaci uneseni u bazu podataka).

Sumirajući naprijed navedene pokazatelje po kantonima i revizorskim timovima za kontrolu u tabeli prikazujemo zbirno koliko su grupe za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze izdale i Sektoru za normativno-pravne poslove ovog Ministarstva dostavile uvjerenja na obrascu FMB2 u toku procesa provođenja Zakona o reviziji do 30.09.2015. godine:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.br** | **KANTON** | **IZDATI OBRASCI FMB-1**  ***(U GRUPAMA ZA PITANJA V.E.)*** | **IZDATI OBRASCI FMB-2 *(U GRUPAMA ZA PITANJA V.E.)*** | **UKUPNO IZDATIH NALOGA**  **(U GRUPAMA ZA PITANJA V.E.)** | **UKUPAN BROJ LI.INV**  **(PODACI OPĆINSKOG BIZ-a)** | **UKUPAN BROJ POR.INV**  **(PODACI OPĆINSKOG BIZ-a)** | **UKUPNO INVALIDNINA (PODACI OPĆINSKOG BIZ-a)** | **UKUPNO DOBITNIKA RATNIH PR.**  **(PODACI IZ FMB)** |
| 1. | **USK** | **8.900** | **691** | **9.591** | **4.335** | **4.487** | **8.822** | **418** |
| 2. | **POSAV.** | **2.450** | **99** | **2.549** | **2.921** | **1.274** | **4.195** | **293** |
| 3. | **TUZL.** | **19.864** | **262** | **20.126** | **6.525** | **9.777** | **16.302** | **415** |
| 4. | **ZE-DO** | **12.484** | **346** | **12.830** | **5.877** | **5.114** | **10.991** | **519** |
| 5. | **BPK** | **3.390** | **35** | **3.425** | **597** | **863** | **1.460** | **65** |
| 6. | **SBK** | **13.155** | **473** | **13.628** | **6.293** | **4.992** | **11.285** | **577** |
| 7. | **HNK** | **12.437** | **841** | **13.278** | **7.467** | **3.186** | **10.653** | **914** |
| 8. | **ZHK** | **3.345** | **796** | **4.141** | **4.175** | **439** | **4.614** | **519** |
| 9. | **SA** | **15.056** | **291** | **15.347** | **9.317** | **11.298** | **20.615** | **946** |
| 10. | **K 10** | **954** | **189** | **1143** | **895** | **271** | **1.166** | **263** |
| 11. | **BRČKO** | **0** | **0** | **0** | **812** | **672** | **1.484** | **78** |
|  | **UKUPNO FBIH** | **92.035** | **4.023** | **96.058** | **49.214** | **42.373** | **91.587** | **5.007** |

U gornjoj tabeli se vidi da su Grupe za pitanja evidencije iz oblasti vojne obaveze na osnovu naloga revizorskih timova izdale ukupno 96.058 uvjerenja, kada se od ukupnog broja ličnih, porodičnih invalidnina i dobitnika ratnih priznanja (potpuno završenih predmeta 100.138) oduzme broj izdatih naloga (96.058) ostaje da u narednom periodu za još 4.080 korisnika treba izdati naloge (jer je izrada obrasca FMB1 ili FMB2 za koje su timovi dali naloge u toku), uz napomenu da će se za određen broj korisnika revizija vršiti po dva puta zbog provjere dodatno predočenih dokaza i činjenica od strane stranaka, ali i u skladu sa presudama Ustavnog suda Federacije BiH.

# 2. Rad revizorskih timova za kontrolu po kantonima za period juli-septembar 2015. godine

# 2.2.Pokazatelji rada revizorskih timova za kontrolu, Instututa za medicinsko vještačenje i organizacionih jedinica ministarstva kroz tri faze provođenja zakona

Od početka provođenja Zakona o reviziji na terenu (05.07.2010.godine) iz tabele broj 1. (strana 21) se vidi da je do 30.09.2015. godine ukupno pregledano u prvoj fazi 122.307 predmeta. Od tog broja za 94.196 predmeta su izdati nalozi za obrazac FMB1, za 4.277 predmeta izdat je nalog za obrazac FMB2, za 804 predmeta je utvrđeno da su mirnodopski vojni invalidi, za 861 predmeta utvrđen je prestanak prava (uslijed smrti i drugih razloga), za 10.214 predmeta zatražena je provjera u arhivskim depoima, dobili odgovore za 10.152 traženih predmeta.

U drugoj fazi revizije koja se vrši od 15.03.2011. godine do 30.09.2015.godine od općinskih službi za boračko-invalidsku zaštitu preuzeli smo 34.575 predmeta, koji su objedinjeni sa nalozima FMB1/FMB2, zapisnicima revizorskih timova i onda tako kompletni predmeti, njih ukupno 31.778 (30.177 FMB1 i 1.601 FMB2), predato je na rad Sektoru za upravno rješavanje.

Nakon provjere dokumentacije u predmetima iz Sektora za upravno rješavanje 30.110 predmeta

(od početka provođenja revizije) je upućeno na Institut za medicinsko vještačenje, a od tog broja u trećem kvartalu 1.593 predmeta.

U dosadašnjem toku revizije ukupno su izdata 4.277 naloga za obrazac FMB2 stanje tih naloga je slijedeće:

* na upravno rješavanje je upućeno ukupno 1.601 predmeta sa nalogom FMB2;
* 1.267 uvjerenja na obrascu FMB2 je upućeno na realizaciju u PIO/MIO;
* 1.349 obrazaca FMB2 je u postupku provjere dokumentacije prešlo u FMB-1;
* 60 predmeta je u procesu mirovanja zbog presude Ustavnog suda FBiH;

U trećoj fazi revizije (od 15.03.2011. do 30.09.2015.) sa Instituta smo dobili 26.021 obrađenih predmeta,a za I, II i III kvartal 2015. godine sa Instituta od gore navedenog ukupnog broja obrađenih predmeta je dat nalaz i mišljenje za 7.103 predmeta i dato u rad Sektoru za upravno rješavanje) i to posmatrajući podatke od početka revizije do 30.09.2015. godine:

* u ukupno 4.446 predmeta smanjen je procenat invaliditeta ili eventualno druga prava, te su donesena odgovarajuća rješenja o smanjenju obima prava;
* u ukupno 2.954 predmeta je procenat invaliditeta utvrđen ispod 20% ili 0%, te je odgovarajućim rješenjem odlučeno o prestanku svojstva ratnog vojnog invalida i prava na ličnu invalidninu;
* u ukupno 12.875 predmeta lične invalidnine nakon nalaza Instituta potvrđen obim prava;

i 575 predmeta porodične potvrđen obim prava (bez pribavljanja nalaza i mišljenja);

* u ukupno 300 predmetu lične invalidnine je povećan obim prava, nakon što su ljekarske komisije utvrdile veći procenat invaliditeta ili odredile ortopedski dodatak, ili veći stepen ortopedskog dodatka ili veći stepen tuđe njege i pomoći od drugog lica, u odnosu na konačno i pravosnažno rješenje;
* 166 predmeta su vraćena općinskim službama iz razloga što su korisnici prava umrli ili je u ranijem postupku u skladu sa Zakonom odlučeno o prestanku prava i dr.;
* 13.450 predmeta lične i porodične invalidnine je obrađeno i pozitivno riješeno obim prava i pozitivno rješen stavljanjem klauzule izvršene revizije, kako je to propisano Pravilnikom o načinu i postupku vršenja revizije, te su predmeti vraćeni prvostepenim organima na nadležnost;
* od početka revizije zaprimljeno 32.275 predmeta, ukupno obrađeno i riješeno od početka revizije 32.200 predmeta.
* U izvršenju presude Vrhovnog suda Federacije BiH ponovno doneseno 679 rješenja i 203 rješenja nakon Konzilijarnog pregleda

Od početka primjene Zakona ukupno je prema saznanjima Ministarstva pokrenuto 3.494 upravnih sporova protiv rješenja donesenih od strane ovog Sektora ( I kvartal 103 upravna spora , II kvartal 92 upravna spora, III kvartal 112 upravnih sporova), te su na traženje Vrhovnog suda Federacije BiH zatraženi kompletni upravni spisi i dati odgovori na tužbe.

U 13 upravnih sporova je sud riješio u korist ministarstva (tužbe odbijene), 58 upravnih sporova je okončano rješenjem (tužbe je sud odbacio), a u 1.623 presudi u predmetima upravnih sporova je sud poništio prvostepena rješenja i predmete vratio na ponovni postupak.

Vrhovni sud Federacije BiH je poništio rješenja ministarstva i predmete vratio na ponovni postupak iz razloga što strankama nije data mogućnost da se izjasne na nove činjenice i okolnosti kada je u pitanju izdavanje uvjerenja na FMB2 obrascu i na nalaze i mišljenja ljekarskih komisija, na osnovu kojih je odlučeno o prestanku ili smanjenju obima prava utvrđenih konačnim i pravomoćnim rješenjima kao i zbog odluka Ustavnog suda FBiH.

Postupajući po presudama Vrhovnog suda Federacije BiH, kao i nakon dostavljanja predmeta sa ljekarskih komisija, sektor za upravno rješavanje ovog ministarstva je u 3.594 predmeta zatražio izjašnjenje stranke na nove činjenice i okolnosti koje su nastale izdavanjem obrasca FMB 2 ili nalaza i mišljenja o procentu invaliditeta.

# 2.3. Finansijski efekti i moguće uštede u Budžetu F BiH ostvarene dosadašnjim provođenjem Zakona o reviziji

Rezultati realizacije Zakona o reviziji koji se provodi kroz sve tri faze od 01.01.2015. godine vidljivi su iz tabele br.4. koje se nalazi na stranici 23., koja prikazuje iznose sredstava isplaćenih za invalidnine u tri kvartala 2015. budžetske godine.

U toku 2015. godine u januaru je bilo 92.823 korisnika, , a u septembru 91.391 korisnika, a isplaćeno je ukupno cca 221.270.059,37 KM. ( od raspoloživih 228.628.606,98 KM)

Prema podacima FZ PIO MIO mjesečne uštede na osnovu rješenja o obustavi isplate ili prestanku prava su 302.021,39 KM.

# 2. Rad revizorskih timova za kontrolu po kantonima za period juli-septembar 2015. godine

# 2.4. Uočene pojave koje utiču na proces provođenja Zakona i prijedlozi za njihovo prevazilaženje

2.4.1. Provođenje Sporazuma br.01-41.2035/15 od 29.04.2015. god. Široki Brijeg

U izvještajnom periodu nije bilo evidentiranih slučajeva onemogućavanja rada revizorskih timova. Federalno ministarstvo je u potpunosti realizovalo Odluku Vlade i Sporazum iz Širokog Brijega.

Naime,Vlada Federacije BiH je na svojoj trećoj sjednici održanoj dana 14.04.2015. godine donijela Odluku o prestanku važenja Odluke o privremenoj obustavi ličnih invalidnina za korisnike prava u općinama Grude, Posušje, Široki Brijeg i Ljubuški, V.broj: 444/2015 (u daljem tekstu: Odluka).

U cilju realizacije ove Odluke, resorni federalni ministar je dana 29.04.2015. godine u Širokom Brijegu održao radni sastanak sa kantonalnim ministrom Ministarstva hrvatskih branitelja domovinskog rata Zapadnohercegovačkog kantona, Mladenom Begićem. Sastanku su prisustvovali: načelnik općine Grude – gosp. Ljubo Grizelj, načelnik općine Posušje – gosp. Branko Bago, načelnik općine Ljubuški – gosp. Nevenko Barbarić i gradonačelnik Širokog Brijega – gosp. Miro Kraljević. Tom prilikom je potpisan Sporazum o realizaciji Odluke o prestanku važenja Odluke o privremenoj obustavi ličnih invalidnina za korisnike prava u općinama Grude, Posušje, Široki Brijeg i Ljubuški (u daljem tekstu: Sporazum).

Nakon toga, pristupilo se realizaciji Sporazuma koji predstavlja operativni plan aktivnosti za realizaciju Odluke.

Nakon Izvještaja koje smo dobili u resornom Ministarstvu i upoređivajući stepen preuzetih i realizovanih obaveza iz Sporazuma, federalni resorni ministar je od dana 09.05.2015. godine do zaključenja ove informacije dao naloge da se izvrši potpuni obračun invalidnina od aprila- septembra 2015. godine i u tom kontekstu za Zapadnohercegovački kanton izvršen je obračun invalidnina za sve korisnike lične i porodične invalidnine za januar, februar, mart, april, maj, juni, juli, avgust i septembar 2015. godine. Takođe su isplaćene i sve razlike privremeno obustavljenih sredstava iz 2014. godine.

# 2.4.2. Realizacija Presuda Ustavnog suda Federacije BiH

Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine donio je presude br.: U-7/12, U-17/12, U-11/12, U-22/12, U-8/13, 52/13 i 24/12 kojima je utvrdio da pojedine odredbe zakona iz oblasti branilačko-invalidske zaštite nisu u saglasnosti sa Ustavom Federacije Bosne i Hecregovine.

2.4.2.1 Presude ustavnog suda pojedinačno (četiri presude)

**Presudom Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj: U-7/12 od 20.11.2012. godine, koja je objavljena “Službenim novinama Federacije BiH”, broj: 4/13 , utvrđeno je da član 9. Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 82/09), u dijelu koji glasi: ”ili su izdata u upravnom postupku samo na osnovu izjava svjedoka, potvrde boračkog udruženja ili na osnovu medicinske dokumentacije, a u suprotnosti su sa evidencijama o neisplaćenim vojničkim platama”, nije u saglasnosti sa Ustavom Federacije BiH.**

**Stanje nakon primopredaje Ministarstva:**

Prijedlog izmjena i dopuna Zakona povučen iz parlamentarne procedure. Zatim je Vlada Federacije BiH na 9. sjednici održanoj 04.06.2015. godine utvrdila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite, te isti aktom broj 03-02-475/2015 od 04.06.2015. godine uputila u parlamentarnu proceduru. Izmjene ovog Zakona su bile na dnevnom redu 3. redovne sjednice Predstavničkog doma Parlamenta FBiH koja je zakazana za 27. i 28.10.2015. godine, ali je naknadno odgođeno razmatranje sa prijedlogom da Parlament Federacije BiH objedinjeno razmatra set zakona koji tretira boračku populaciju, a upućen je u parlamentarnu proceduru i kojim se vrši usklađivanje sa presudama Ustavnog suda Federacije BiH.

**2.4.2.2) Presudom Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj: U-17/12 od 07.02.2013. godine, koja je objavljena u “Službenim novinama Federacije BiH”, broj: 24/13 , utvrđeno je da član 5. stav 2. u dijelu koji glasi: “Pisanim dokaznim sredstvom u smislu ovog zakona ne smatra se izjava stranke i drugih lica bez obzira na to u kojem je obliku saopštena” i član 7. st. 2. i 3. u dijelu koji glasi: ” i samo riješiti upravnu stvar bez pozivanja korisnika prava po bilo kojem osnovu” Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite (“Službene novine Federacije BiH”, broj:82/09), nisu u saglasnosti s članom 6. stav 1. Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda.**

**Stanje nakon primopredaje Ministarstva:**

Prijedlog izmjena i dopuna Zakona povučen iz parlamentarne procedure. Zatim je Vlada Federacije BiH na 9. sjednici održanoj 04.06.2015. godine utvrdila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite, te isti aktom broj 03-02-475/2015 od 04.06.2015. godine uputila u parlamentarnu proceduru.

Izmjene ovog Zakona su na dnevnom redu 3. redovne sjednice Predstavničkog doma Parlamenta FBiH koja je zakazana za 27. i 28.10.2015. godine, ali je naknadno odgođeno razmatranje sa prijedlogom da Parlament Federacije BiH objedinjeno razmatra set zakona koji tretira boračku populaciju, a upućen je u parlamentarnu proceduru i kojim se vrši usklađivanje sa presudama Ustavnog suda Federacije BiH.

**2.4.2.3) Presudom Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj: U-22/12 od 18.12.2012. godine, koja je objavljena u “Službenim novinama Federacije BiH”, broj: 12/13,utvrđeno je da Uredba o privremenom preuzimanju dijela funkcija prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane iz oblasti vojnih evidencija (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 53/12), nije u saglasnosti sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine. Presudom Ustavnog suda F BiH broj: 52/13 od 11.02.2014. godine, koja je objavljena u “Službenim novinama**

**Federacije BiH”, broj18/14 utvrđeno je da Uredba o privremenom preuzimanju dijela funkcija Federalnog ministarstva odbrane iz oblasti vojnih evidencija iz oblasti vojnih evidencija (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 67/13) nije u saglasnosti sa Ustavom. Prenos funkcija prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane treba izvršiti isključivo putem zakona.**

**Stanje nakon primopredaje Ministarstva:**

Izmjene i dopune ovog Zakona su povučene iz parlamentarne procedure. Aktom br. 05-02-2034/15 od 28.04.2015. godine Federalnom ministarstvu pravde i Generalnom sekretarijatu Vlade Federacije BiH upućena je inicijativa da se Vladi Federacije pripremi i dostavi na razmatranje Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave gdje bi se izmjenama i dopunama čl.13 poslovi vojnih evidencija dali u nadležnost ovog ministarstva.Dana 26.10.2015. godine upućena je i urgencija Federalnom ministarstvu pravde da izmjene i dopune ovog Zakona što prije budu upućene u proceduru.

**2.4.2.4.Presudom Ustavnog suda Federacije BiH, broj: U-11/12 od 07.11.2012. godine, koja je objavljena u “Službenim novinama Federacije BiH” broj: 14/13, utvrđeno da je član 1. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 9/10), nije u saglasnosti sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine.**

**Stanje nakon primopredaje Ministarstva:**

Izmjene i dopune ovog Zakona su povučene iz parlamentarne procedure. Vlada Federacije BiH je na 7. Sjednici održanoj 27.05.2015. godine razmatrala Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica, rasprava po Nacrtu nije završena,jer je zatraženo obrazloženje ko se smatra članovima uže porodice.

Ministartstvo u saradnji sa udruženjima dobitnika najvećih ratnih priznanja je u završnoj fazi izrade prijedloga izmjena i dopuna Zakona.

**2.4.2.5** **Presudom Ustavnog suda Federacije BiH broj: U-8/13 od 01.10.2013. godine koja je objavljena u “Službenim novinama Federacije BiH”, broj: 95/13, utvrđuje se da član 1. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 70/07), te čl. 43. i 45. Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica (“Službene novine Federacije BiH”, br.:33/04, 56/05, 70/07 i 9/10), nisu u skladu sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine.**

**Stanje nakon primopredaje Ministarstva:**

Prijedlog izmjena i dopuna Zakona je povučen iz parlamentarne procedure. Zatim je urađen novi prijedlog i na 14. Sjednici Vlade Federacije BiH održanoj 09.07.2015. godine razmatran je Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica.

Na 21. sjednici Vlade Federacije BiH održanoj 10.09.2015. godine utvrđen je prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica i isti je upućen u parlamentarnu proceduru.

**2.4.2.6 Presudom Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj: U-24/12 od 09.04.2013. godine, utvrđeno je da je federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata u obavezi postupati po Odluci o razrješenju članova Revizorskog tima za koordinaciju (“Službene novine Federacije BiH, broj 39/12) koju je donio Predsjednik Federacije Bosne i Hercegovine, dok Ustavni sud Federacije BiH ne odluči drugačije.**

**Stanje nakon primopredaje Ministarstva:**

Predsjednik Federacije BiH je 29.05.2015. godine imenovao novi Revizorski tim za koordinaciju.

# 

# 2. Rad revizorskih timova za kontrolu po kantonima za period juli-septembar 2015. godine

# 2.5. Rad Revizorskog tima za koordinaciju

Odlukom br. 01-02-490/15 od 29.05.2015. godine Predsjednik Federacije BiH je imenovao Revizorski tim za koordinaciju u sastavu: Pavo Šljivić, predsjednik, Samir Sulejmanović, zamjenik predsjednika i članovi: Lazar Martinović, Ćućurović Halil, Dragana Nikačević, Elvir Međuseljac, Miroslav Škoro i Esad Crnica.

Revizorski Tim za koordinaciju je u trećem kvartalu o.g. održao V,VI,VII; VIII, IX i X sjednicu, redovno je sačinjavao i usvojio izvještaje o radu i planove rada za svaki mjesec trećeg kvartala, i iste dostavio resornom ministru. Kontinuirano razmatra predmete koji su dostavljeni na odlučivanje i donosi odgovarajuće odluke. Izvršena je analiza Informacije o formiranju i radu revizorskih timova za kontrolu koja je dostavljena od resornog ministra, usuglašen je prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika o načinu i postupku vršenja revizije, Pravilnika o formiranju i radu revizorskog tima za koordinaciju i revizorskih timova za kontrolu. Dana 03.08.2015. održan je sastanak sa revizorskim timovima za kontrolu. Dana 18 i 19.08.2015. godine izvršen je nadzor nad radom revizorskog tima za kontrolu III u Srebreniku, a dana 20.08.2015. godine izvršen je nadzor nad radom revizorskog tima za kontrolu I u grupi za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze općine Posušje. Nadzor nad radom revizorskog tima za kontrolu II izvršen je 11.09.2015. godine u Sarajevu. Nadzor nad radom revizorskog tima za kontrolu IV izvršen je 09.,10.,14. i 29. 09.2015. godine u Busovači. Dana 14.09.2015. godine održan je radno-konsultativni sastanak sa članovima Revizorskog tima V.

# 3.Aktivnosti preduzete od organizacionih jedinica Ministarstva u cilju povećavanja efikasnosti provođenja Zakona o reviziji

Kabinet ministra ( klasifikacijska oznaka 01), sekretar Ministarstva (klasifikacijska oznaka 02), Sektor za upravno rješavanje (klas.oznaka 03), Sektor za budžet, finansije i informacione poslove,(klas.oznaka 04),Sektor za normativno-pravne i opće poslove (klas.oznaka 05), Inspektorat (klas.oznaka 06) i Sektor za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze (klas.oznaka 07) su svi direktno ili indirektno i svakodnevno uključeni u proces realizacije Zakona o reviziji, a što je već navedeno u ovoj informaciji. Imajući u vidu da prema postojećoj organizaciji Ministarstva i važećem Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji ne bismo mogli ispuniti zadatke u okviru provođenja Zakona o reviziji, ministar je bio primoran formirati privremena radna tijela i shodno ranijim saglasnostima Vlade Federacije BiH angažovati određen broj lica po ugovoru o djelu.

U implementaciji Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“broj: 82/09), postupajući u skladu sa ovlaštenjima i obavezama propisanim članom 14. pomenutog Zakona, Federalni ministar je formirao radne grupe sa tačnim zaduženjima u procesu podrške provođenja Zakona o reviziji, a ti poslovi nisu obuhvaćeni u opisima radnih mjesta prema važećem Privremenom pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji ovog ministarstva.

Formirane su i rade Grupa za informatičku podršku revizije i Grupa za administrativno-tehničku podršku reviziji. U grupama koje su formirane u izvještajnom periodu svakodnevno se prate i evidentiraju zapisnici revizorskih timova, te prati ispunjenje obaveza u pogledu rokova propisanih Zakonom.

# 3.1. Rad sa grupama za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze/ samostalnim izvršiocima

U provođenju Zakona o reviziji za ovaj izvještajni period ostvaruje se svakodnevna saradnja sa svim Grupama za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze/Samostalnim izvršiocima, te je obezbjeđena blagovremenost u izvršavanju naloga revizorskih timova za izdavanje novih uvjerenja na FMB1 ili FMB2 obrascima.

# 3.2. Angažovanje diplomiranih pravnika i drugih po ugovoru o djelu i volontera

Tokom tri kvartala 2015. godine angažovan je, uz prethodnu saglasnost Vlade Federacije BiH, određeni broj volontera i ugovora o djelu radi podrške u provođenju Zakona o reviziji. Jedan broj radi u sjedištu ministarstva,a jedan broj na terenu u organizacionim jedinicama koje ministarstvo ima u svakoj općini i sjedištima kantona. Broj angažovanih lica kreće se u okviru i prema saglasnosti Vlade Federacije BiH. Dana 05.11.2015. godine svi volonteri će završiti volonterski staž i neće biti prijem novih volontera do kraja 2015. godine.

Poslovi koje obavljaju angažovani po ugovoru o djelu i ugovoru o volontiranju ne postoje u Pravilniku o unutrašnjoj ogranizaciji i sistematizaciji radnih mjesta ovog ministarstva.

Vlada Federacije BiH je na 27. sjednici održanoj 15.10.2015. godine razmatrala Informaciju o kadrovskoj problematici u kojoj smo prikazali tačan broj lica angažovanih po ugovoru o djelu a na poslovima provođenja Zakona o reviziji, nakon čega je u zaključku 2. navedeno “minimalno nedostajući broj kadrova kojim se osigurava neometano funkcioniranje ključnih sektora ministarstva moguće je osigurati zaključenjem ugovora o djelu…”

# 3.3. Saradnja sa Institutom za medicinsko vještačenje

Saradnja sa Institutom za medicinsko vještačenje u realizaciji Zakona o reviziji je opisano je u dijelu gdje se govori o realizaciji druge i treće faze revizije i odvija se prema potpisanom Ugovoru i Aneksu

ugovora uz napomenu da je Institut potpuno nezavisan u odnosu na resorno Ministarstvo. Cijena jednog redovnog pregleda korisnika u procesu revizije je cca 125,00 KM, a konzilijarnog cca 420,00 KM. Najveći dio sredstava troškova revizije se troši za pokrivanje troškova pregleda na Institutu.

Na Institutu se nalazilo u toku 2015. godine sa predmetima neriješenim iz 2014. godine ukupno 10.978 predmeta. Od tog broja Institut je izdao 6.827 nalaza i mišljenja LJKZKZ do 30.09.2015. godine i odatle proizlazi da se na Insttitutu nalazi još 4.151 predmeta za koji nije dato nalaz i mišljenje.

U saradnji sa predstavnicima osam osnovnih organizacija/ udruženja/udruga boračke populacije i Instituta za medicinsko vještačenje resorni ministar je donio izmjene i dopune Pravilnika o radu ljekarskih komisija po Zakonu o pravima branilaca i članova njihovih porodica.

# 3.4. Saradnja sa Federalnim zavodom PIO /MIO

Doslovno prenosimo sadržaj akta br. FZ1/3-49-4-11471-1/15 od 07.10.2015. godine koji nam je dostavio Federalni zavod za PIO/MIO, kako slijedi:

* „FZMIO/PIO je do 30.09.2015. godine zaprimio 1.221 Uvjerenja FMB-2.
* Od ukupnog broja zaprimljenih Uvjerenja FMB-2 FZ MIO/PIO je postupio u 977 predmeta, a za 244 dostavljenih Uvjerenja FMB-2 nakon objavljivanja presuda Ustavnog suda FBiH (presuda U-7/12 od 22.11.2012., koja je objavljena 06.01.2013. godine i presuda broj U-17/12 od 07.02.2013., koja je objavljena 27.03.2013. godine) još uvijek nije postupio iz razloga provođenja postupka implementacije presuda od strane Federalnog ministarstva za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata.
* Od 977 obrađenih predmeta za 895 je doneseno rješenje o obustavljanju isplate mirovine, odnosno prestanka prava, a za 82 predmeta je upućena obavijest nadležnom ministarstvu da se ne može donijeti rješenje o obustavi isplate jer su korisnici npr. umrli, nisu koristili mirovinu po osnovu na koji se donosi FMB-2, ranije im je prestalo pravo (prije zaprimanja FMB-2) i sl. Od 977 obrađenih predmeta dostavljeno je Uvjerenje FMB-1 za 269 korisnika i za 13 korisnika je donesena presuda nadležnog suda o ponovnom uspostavljanju prava i za 4 korisnika je promjenjen osnov za priznatu mirovinu, pa je za 286 korisnika ponovo uspostavljena isplata. Za 139 korisnika je dostavljen FMB-2, ali je korisnik ostvario pravo po drugom propisu.

Iznos mjesečne uštede temeljem rješenja o obustavi isplate ili rješenja o prestanku prava je 302.021,39 KM.

* Za razdoblje od 05.07.2010. do 30.09.2015. godine, broj pokrenutih upravnih sporova u kojima je u žalbenom postupku doneseno rješenje o prestanku prava na mirovinu i protiv kojih je podnesena tužba nadležnom sudu je 250.

FZ PIO/MIO FBiH nije nadležan za evidenciju o broju izvršenih revizija, već postupa po dostavljenim uvjerenjima FMB-2 i FMB-1.

* U redovnoj isplati za septembar 2015.godine je isplaćeno 10.256 mirovina korisnicima po članku 3. Zakona o prijevremenom povoljnijem umirovljenju branitelja domovinskog rata. Od toga je 7.566 privremenih rješenja.
* U redovnoj isplati za septembar 2015.godine je isplaćeno 9.137 mirovina korisnicima po članku 4., članku 9. stavak 2. i članku 14. stavak 2. Zakona o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branitelja domovinskog rata. Od toga je 190 privremenih rješenja.“

# 4. Dinamički plan kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite

Zakon o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 82/09) donesen je kao rezultat potrebe da se izvrši sveobuhvatna kontrola službenih evidencija i dokumentacije, koja je poslužila kao osnov za sticanje prava na ličnu invalidninu, porodičnu invalidninu i starosnu penziju pod povoljnijim uslovima, kao i kontrola ispravnosti postupaka priznavanja pomenutih prava i utvrđivanja stepena tjelesnog

oštećenja radi priznavanja svojstva ratnog vojnog invalida.Vlada Federacije BiH je razmatrajući godišnje informacije o reviziji za 2014. dala saglasnost za Dinamički plan realizacije Zakona o provođenju kontrole zakonitosti za 2015. godinu

* I faza koja podrazumjeva rad revizorskih timova u općinskim službama za boračko invalidsku zaštitu i u grupama za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze u tri kvartala 2015. godine pregledano je 12.090 predmeta od planiranih 12.870 predmeta uz napomenu da je dinamički plan za devet revizorskih timova za kontrolu, a u trećem kvartalu radilo je samo pet timova tako da se može zaključiti da je Dinamički plane za I fazu realizovan.
* II faza koja podrazumjeva ocjenu na Institutu za medicinsko vještačenje u tri kvartala 2015. godine završeno je 7.407 predmeta od planiranih cca 9.000 predmeta. Dinamički plan je realizovan cca 92% najvećim djelom zbog nedostatka sredstava koja su obezbjeđena rebalansom Budžeta.
* III faza koja podrazumjeva završetak rada na predmetu odnosno donošenje konačnog rješenja.Ukupno je obrađeno i riješeno 11.574 predmeta od planiranih 9.000 predmeta. Plan za treću fazu je realizovan.

Praćenje dinamike revizije vršit će se podnošenjem izvještaja jednom mjesečno, a za izvještavanje o rezultatima revizije po fazama su zaduženi:

* Sektor za normativno-pravne i opšte poslove – rad revizorskih timova 1. faza
* Sektor za upravno rješavanje – 2 i 3 faza
* PIO/MIO- 2. i 3 faza

# 

# 5.Realizacija dosadašnjih zaključaka Vlade Federacije BiH

Od 01.04. do 30.09.2015. godine, Vlada FBIH je 20.08.2015. godine razmatrala i usvojila Informaciju o provođenju Zakona o reviziji**.** Ovo je 23.redovna informacija upućena Vladi FBIH koja tretira problematiku Zakona o reviziji. Svi usvojeni zaključci su realizovani.

# 

# 6.Završna razmatranja

Po izvršenoj primopredaji Ministarstva rukovodilac organa je nastavio sa provođenjem Zakona o reviziji sa akcentom na harmonizaciji odnosa između učesnika u procesu revizije i stvaranju pozitivnijeg okruženja na provođenju Zakona o reviziji u svim kantonima. Shodno Odluci Vlade Federacije i Sporazumu koji je potpisan u cilju realizacije odluke preduzimaju se od općina zapadnohercegovačkog kantona, kantonalnog ministarstva za boračka pitanja i ovog ministarstva zajedničke aktivnosti kako bi se process revizije odvijao i u tom kantonu. Paralelno s tim prestala je privremena obustava ličnih invalidnina za korisnike sa područja ZHK, i u ratama je izvršena i isplata ukupnog iznosa privremeno obustavljenih sredstava za period februar- decembar 2014. godine.

Federalni ministar je održao niz sastanaka sa predstavnicima osam temeljnih/osnovnih udruženja/udruga boračke populacije, jedan sastanak sa 54 udruženja /udruge boračke populacije, suorganizovao Tematsku sjednicu Saveza RVI posvećenoj provođenju Zakona o reviziji, dva radna sastanka sa kantonalnim ministrima za boračka pitanja i realizovao radne posjete u osam kantona na području Federacije BiH sa ciljem da obezbjedi provođenje Zakona o reviziji shodno odredbama tog Zakona i podzakonskih akata koji ga prate.

Izvršena je rekonstrukcija svih devet timova koji su postojali u trenutku primopredaje Ministarstva.

U skladu sa Zakonom formirana su i sada rade pet revizorskih timova, šesti i sedmi RT počinje sa radom. Opredjeljenje je da se obezbjedi rad sedam revizorskih timova za kontrolu koji bi načelno do kraja mjeseca septembra, a najkasnije do kraja 2016. godine završili rad na svim predmetima I faze revizije.

Revizorski tim za koordinaciju radi u punom kapacitetu u skladu sa Zakonom i podzakonskim aktima.

Vrši se analiza stanja zakonskih i podzakonskih akata koji određuju proces revizije. Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o reviziji je povučen iz parlamentarne procedure, dorađen, ponovno razmatran na Vladi FBiH i upućen u parlamentarnu proceduru. Izvršene su neophodne izmjene Pravilnika o radu ljekarskih komisija u postupku za ostvarivanje prava po Zakonu o pravima branilaca i članova njihovih porodica.

Uzimajući u obzir naprijed navedene podatke i preglede da se zaključiti da je resorni ministar i ministarstvo kojim rukovodi preduzelo zakonom propisane mjere i radnje da bi se Zakon o reviziji odvijao shodno zakonskim propisima uz nastojanje da se zadovolje principi pravičnosti za sve koji vrše i koji su predmet vršenja revizije.

U tom smislu predlažemo Vladi da nakon razmatranja usvoji Informaciju o provođenju Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite za period 01. juli – 30. septembar 2015. godine, sa slijedećim zaključcima:

**1.** Prihvata se Informacija o implementaciji Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite za period 01.juli – 30. septembar 2015. godine i istu će dostaviti Predsjedniku i Potpredsjednicima Federacije Bosne i Hercegovine, Uredu MMF-a, Uredu Svjetske banke u Sarajevu i objaviti na web stranici ministarstva.

**2.** Daje se saglasnost Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata da u cilju kontinuiranog procesa realizacije kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite u toku 2016.godine nastavi sa angažovanjem: do 30 diplomiranih pravnika i diplomanata drugih društvenih nauka po ugovoru o djelu, do 20 volontera (VSS- dipl.pravnici, ecc i društvene nauke) i do 12 izvršilaca sa SSS, po ugovoru o djelu, za obavljanje poslova prevoza revizorskih timova i drugih poslova u vezi sa Zakonom o reviziji.

**M I N I S T A R**

**Doc. dr. Salko Bukvarević**

Dostavljeno

1. Naslovu
2. Kabinet ministra

# Tabela 1

TABELARNI PRIKAZ DOSTAVLJENIH PREDMETA (ZAPISNIKA) REVIZORSKIH TIMOVA ZA KONTROLU ZA

OD JULA 2010 DO 30 SEPTEMBRA 2015.godine

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | **NEZAVRŠENI PREDMETI** | | |  | **UKUPNO** |  | **PROMJENA** |  |
|  |  |  |  |  | **UKUPNO** |  | **DODATNE** |  | **NA UVID** |  | **ZAVRŠENIH I** |  | **NALOGA** |  |
| **Tim** | **FMB 1** | **FMB 2** | **MVI** | **Pr.prava** | **ZAVRŠENIH** |  | **PROVJERE** | **OSTALI** | **POV.PENZ.** |  | **NEZAVRŠENIH** |  | **FMB2 u FMB1** |  |
| TIM 1 | 7285 | 40 | 233 | 183 | 7741 |  | 379 | 1035 |  |  | 9155 |  | 34 |  |
| TIM 2 | 5253 | 5 | 81 | 60 | 5399 |  | 71 | 776 |  |  | 6246 |  | 45 |  |
| TIM 3 | 7236 | 351 | 24 | 186 | 7797 |  | 1427 | 612 |  |  | 9836 |  | 503 |  |
| TIM 4 | 8305 | 1073 | 8 | 45 | 9431 |  | 1322 | 723 | 1497 |  | 12973 |  | 111 |  |
| TIM 5 | 10228 | 1225 | 85 | 145 | 11683 |  | 1452 | 297 | 1641 |  | 15073 |  | 221 |  |
| TIM 6 | 5296 | 68 | 72 | 21 | 5457 |  | 85 | 10 |  |  | 5552 |  | 7 |  |
| TIM 7 | 6540 | 67 | 113 | 12 | 6732 |  | 218 | 248 |  |  | 7198 |  | 32 |  |
| TIM 8 | 8578 | 149 | 25 | 6 | 8758 |  | 336 | 212 |  |  | 9306 |  | 119 |  |
| TIM 9 | 6834 | 200 | 117 | 47 | 7198 |  | 146 | 868 |  |  | 8212 |  | 65 |  |
| TIM 10 | 4038 | 52 | 12 | 65 | 4167 |  | 442 | 155 |  |  | 4764 |  | 1 |  |
| TIM 11 | 4795 | 108 | 24 | 46 | 4973 |  | 1411 | 903 |  |  | 7287 |  | 5 |  |
| TIM 12 | 5843 | 463 | 3 | 21 | 6330 |  | 265 | 452 |  |  | 7047 |  | 13 |  |
| TIM 13 | 2199 | 4 |  | 9 | 2212 |  | 88 | 37 |  |  | 2337 |  |  |  |
| TIM 14 | 565 | 12 | 7 | 2 | 586 |  | 211 | 1 | 723 |  | 1521 |  |  |  |
| TIM 15 | 1775 | 23 |  | 6 | 1804 |  | 496 |  | 1529 |  | 3829 |  |  |  |
| TIM 16 | 9426 | 437 |  | 7 | 9870 |  | 1543 | 314 | 244 |  | 11971 |  | 193 |  |
|  | **94196** | **4277** | **804** | **861** | **100138** |  | **9892** | **6643** | **5634** |  | **122307** |  | **1349** |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | |  |  |  |
|  | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | |  |  |  |

# Tabela 2

TABELARNI PRIKAZ DOSTAVLJENIH PREDMETA (ZAPISNIKA) REVIZORSKIH TIMOVA ZA KONTROLU

JUL, AVGUST I SEPTEMBAR 2015.godine

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | **NEZAVRŠENI PREDMETI** | | |  | **UKUPNO** | **PROMJENA** |
|  |  |  |  |  | **UKUPNO** |  | **DODATNE** |  | **NA UVID** |  | **ZAVRŠENIH I** | **NALOGA** |
| **Tim** | **FMB 1** | **FMB 2** | **MVI** | **Pr.prava** | **ZAVRŠENIH** |  | **PROVJERE** | **OSTALI** | **POV.PENZ.** |  | **NEZAVRŠENIH** | **FMB2 u FMB1** |
| TIM 1 | 455 |  |  |  | 455 |  | 3 | 28 |  |  | 486 |  |
| TIM 2 | 530 | 3 | 51 | 56 | 640 |  | 2 | 203 |  |  | 845 | 19 |
| TIM 3 | 613 |  |  |  | 613 |  |  |  |  |  | 613 |  |
| TIM 4 | 551 |  |  |  | 551 |  |  | 114 |  |  | 665 | 17 |
| TIM 5 | 214 |  | 79 | 29 | 322 |  | 3 | 213 |  |  | 538 |  |
| TIM 6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |
| TIM 7 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |
| TIM 8 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |
| TIM 9 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |
| TIM 10 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |
| TIM 11 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |
| TIM 12 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |
| TIM 13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |
| TIM 14 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |
| TIM 15 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |
| TIM 16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  | **2363** | **3** | **130** | **85** | **2581** |  | **8** | **558** | **0** |  | **3147** | **36** |

# Tabela 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DINAMIČKI PLAN REVIZIJE ( januar – decembar 2015. godine) | | | | | | | | | | | | | | |
|
| Faza revizije | Izvođač | Broj predmeta po mjesecima | | | | | | | | | | | | Ukupno |
| Januar | Februar | Mart | April | Maj | Juni | Juli | Avgust | Septembar | Oktobar | Novembar | Decembar |
| Prva | 1.Revizorski tim 1 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 1.800 |
| 2.Revizorski tim 2 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 1.800 |
| 3.Revizorski tim 3 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 1.800 |
| 4.Revizorski tim 5 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 2.400 |
| 5.Revizorski tim 8 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 1.920 |
| 6.Revizorski tim 9 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 2.040 |
| 7.Revizorski tim 11 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 1.800 |
| 8.Revizorski tim 12 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 1.800 |
| 9.Revizorski tim 16 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 1.800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ukupno svi RT** | **1.430** | **1.430** | **1.430** | **1.430** | **1.430** | **1.430** | **1.430** | **1430** | **1.430** | **1.430** | **1.430** | **1.430** | **17.160** |
| Druga | Institut za medicinsko vještačenje | od 800 do 1000 | od 800 do 1000 | od 800 do 1000 | od 800 do 1000 | od 800 do 1000 | od 800 do 1000 | od 800 do 1000 | od 800 do 1000 | od 800 do 1000 | od 800 do 1000 | od 800 do 1000 | od 800 do 1000 | **od 9600 do 12000** |
| Treća | Upravno rješavanje | do 1000 | do 1000 | do 1000 | do 1000 | do 1000 | do 1000 | do 1000 | do 1000 | do 1000 | do 1000 | do 1000 | do 1000 | **do 12000** |
| Broj predmeta koji će biti obrađeni u sve tri faze revizije | | cca 900 | cca 900 | cca 900 | cca 900 | cca 900 | cca 900 | cca 900 | cca 900 | cca 900 | cca 900 | cca 900 | cca 900 | **Cca 10.800** |

# Tabela 4

**REKAPITULACIJA ISPLAĆENIH SREDSTAVA**

**INVALIDNINE ZA PERIOD**

**I-IX/2015. GODINE**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | |
| **Red.** |  | **BROJ** | **IZNOS** | **ODOBRENA** | **ISPLAĆENO** | **KOEFICIJENT** |
| **br.** | **MJESEC** | **KORISNIKA** | **ISPLAĆENIH** | **SREDSTVA** | **MANJE** | **OBRAČUNA SA** |
|  | **2015.** | **2015.** | **SREDSTAVA** | **PO BUDŽETU** | **OD ODOBRENOG** | **OSNOVICOM 867,50** |
| 1 | **JANUAR** | 90.724 | 24.300.261,46 | 24.528.607,00 | -228.345,54 | 0,965257 (867,50 KM) |
| 2 | **FEBRUAR** | 90.594 | 24.263.439,23 | 24.528.607,00 | -265.167,77 | 0,965257 (867,50 KM) |
| 3 | **MART** | 90.446 | 24.207.766,22 | 24.528.607,00 | -320.840,78 | 0,965257 (867,50 KM) |
| 4 | **APRIL** | 92.423 | 24.661.670,37 | 24.212.849,91 | 448.820,46 | 0,965257 (867,50 KM) |
|  | **ZHK I-III/2015** | 6.307 | 1.627.614,42 | 1.627.614,42 | 0,00 | 0,965257 (867,50 KM) |
| 5 | **MAJ** | 92.159 | 24.602.217,32 | 25.840.464,33 | -1.238.247,01 | 0,965257 (867,50 KM) |
| 6 | **JUN** | 91.888 | 24.510.917,18 | 25.840.464,33 | -1.329.547,15 | 0,965257 (867,50 KM) |
| 7 | **JUL** | 91.745 | 24.417.521,46 | 25.840.464,33 | -1.422.942,87 | 0,965257 (867,50 KM) |
| 8 | **AVGUST** | 91.606 | 24.399.690,98 | 25.840.464,33 | -1.440.773,35 | 0,965257 (867,50 KM) |
| 9 | **SEPTEMBAR** | 91.391 | 24.278.960,73 | 25.840.464,33 | -1.561.503,60 | 0,965257 (867,50 KM) |
| 10 | **OKTOBAR** |  |  |  |  |  |
| 11 | **NOVEMBAR** |  |  |  |  |  |
| 12 | **DECEMBAR** |  |  |  |  |  |
|  | **UKUPNO ISPLAĆENO** | | **221.270.059,37** | **228.628.606,98** | **-7.358.547,61** |  |

# Tabela 5

**Pregled revizorskih timova za kontrolu za period**

**juli – septembar 2015. godine**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RTK** | **SASTAV REVIZORSKIH TIMOVA** | **MJESTO RADA REVIZORSKIH TIMOVA**  **JULI – SEPTEMBAR 2015** | **DA LI JE ISPUNJENA NORMA U SKLADU SA ODLUKOM** |
| **RT 1** | **OD 19.06.2015.**  Nikola Bošković VŠS,nast.his.i geog.  Elvedin Nuhić, ekonomista  Branko Kraljević, dipl.pravnik  Nusret Hadžikadunić, dipl.pravnik | ČITLUK, GRUDE, ŠIROKI BRIJEG, POSUŠJE, NEUM,MOSTAR, LJUBUŠKI | Juli 154  August 162  Septembar 170 |
| **RT 2** | **OD 16.07.2015**.  Kiselica Refik, dipl.pravnik  Vjekoslav Curić, dipl.inžinjer tehnologije  Mirsad Dardagan,prof.odbrane  Danijel Vuković, dipl. pravnik | SARAJEVO (BISTRIK), ŽIVINICE, TUZLA, ČELIĆ, N.SARAJEVO, N. GRAD, KISELJAK, GORAŽDE, ILIDŽA, KREŠEVO, FOJNICA, ZENICA, D.JUG, LUKAVAC, SANSKI MOST, KLADANJ, VAREŠ , ČELIĆ, PIO TUZLA,JAJCE, KLJUČ, PIO N. SARAJEVO, BUGOJNO, KUPRES, G. VAKUF, PROZOR RAMA, ZAVIDOVIĆI, D. JUG, TEŠANJ, KALESIJA, TEOČAK, TRNOVO, FOČA USTIKOLINA,CAZIN, VELIKA KLADUŠA, BUŽIM,B. KRUPA, BIHAĆ, B. PETROVAC, JAJCE | Juli 252  August 314  Septembar 279 |
| **RT 3** | **OD 21.05.2015.godine**  Abdulsamed Đozić, dipl.politolog  Rado Pejić, dipl.pravnik  Rijad Joldić,magistar prava  Tihomir Strujić, vazduhopl vojni el.inžinjer | ŽIVINICE, TUZLA, SREBRENIK, BRČKO DISTRIKT, SAPNA | Juli 205  August 207  Septembar 201 |
| **RT 4** | **OD 12.06.2015.godine**  Bukvić Nihad, magistar menadž. sporta  Halilović Suljo,magistar prava  Davor Garić, diplomirani pravnik  Mladen Konta,inžinjer mašinstva | SAPNA, ČELIĆ, KALESIJA, ŽIVINICE, SREBRENIK, ZENICA ,LUKAVAC, KLADANJ, BANOVIĆI, VITEZ, TRAVNIK  BUSOVAČA, FOJNICA, KISELJAK, TUZLA | Juli 183  August 232  Septembar 250 |
| **RT 5** | **OD 29.07.2015. G.**  Bećirović Nazim, prof. odbr. i sigurnosti  Alibašić Hajrudin, dipl pravnik  Hrvoje Čabrajić, dipl. prav  Anton Ivan Širić , prof. fil. i soc. | ZENICA, BUGOJNO, PIO TRAVNIK, GORNJI VAKUF, PROZOR, TRAVNIK, DONJI VAKUF, JAJCE, N. TRAVNIK, VITEZ, KREŠEVO, KISELJAK, ZAVIDOVIĆI, MAGLAJ | Juli 0  August 252  Septembar 286 |
| **RT 6** | **OD 26.08.2015**  Maja Mikić, dipl. prav.  Mirsad Kaljaković, dipl ekonomista  Elmedina Kavazović , dipl. prav  Franjo Jurić , prof. historije i geografije | BIHAĆ | August 0  Septembar 0 |